## Spec
产品型号 | HE3-0900-3657-弓叶定制 |  |  |  | 备注
HE3 7 轴机器人Spec | # |  | # |  | #
型号 | HE3-0900-3657-00GY |  | HE3-0900-3657-0000 |  | CS-260510》机器人型号需要能够辨识！ CZY-260511》给弓叶定制型号为 HE3-0900-3657-00GY
重复定位精度（mm） | ±0.03 |  | ±0.03
待机功耗 | ≤12W |  | ≤12W
有效工作半径 (mm) | 900 |  | 900
自由度 | 7 |  | 7
额定负载(kg) | 1 |  | 1
最大负载(kg) | 3 |  | 3
本体供电电源 | DC 48V |  | DC 48V
IP等级 | IP65 |  | IP65
噪音水平(dB) | ≤70 |  | ≤70
安装方式 | 正装、倒装、侧装 |  | 正装、倒装、侧装
末端（手臂上） | 1、末端增加示教、记录、暂停/继续按钮需要开发一款PCBA板，该板包含以下接口：3个专用按钮输入，3个RGB灯专用输出，2路通用AI（±10V）；2路通用DI（1kHz）；2路通用DO（NPN开路输出）CAN 接口扩展总线通信 |  | 1、末端增加示教、记录、暂停/继续按钮需要开发一款PCBA板，该板包含以下接口：3个专用按钮输入，3个RGB灯专用输出，2路通用AI（±10V）；2路通用DI（1kHz）；2路通用DO（NPN开路输出）CAN 接口扩展总线通信 |  | 不作为弓叶本次交付内容 CS-260510》虽然弓叶版本不交付，但是机械上的设计是否必须一次到位？在 Octopus 项目上，手眼就必须上，这同时对于它的拉线就必须能够实现。 CZY-260511》相机安装位、外部走线位等会增加，Endboard 因为比较厚，会占用臂展长度，要保证臂展长度一致，弓叶版本不做预留 CS-260512》最终只有一个设计（包含将来给弓叶的），空间、线缆、endboard、按钮(?) 、安装空位、等等，都应该想好如何预留！你上面叙述到底是针对目前弓叶的 10 台，还是最终设计？ CZY-260513》目前给弓叶第一批设计未做考虑，之后的版本都会预留endboard的空间和相关的线缆、按钮，对于弓叶endboard是一个可选项，所以与本体可拆卸
| 2、按钮输入：拖动示教+点位记录； |  | 2、按钮输入：拖动示教+点位记录；
| 3、指示灯：暂定和按钮一体化 ，末端PCB用CAN通讯且留一组24V电源。 |  | 3、指示灯：暂定和按钮一体化 ，末端PCB用CAN通讯且留一组24V电源。
| 4、末端法兰孔位1*：末端法兰需要预留孔位，便于安装相机、力控传感器、包括外部线缆固定孔位 |  | 4、末端法兰孔位1*：末端法兰需要预留孔位，便于安装相机、力控传感器、包括外部线缆固定孔位
基座孔位 | 一轴装入倒装基座内部，方案不定 |  | 一轴装入倒装基座内部，方案不定
配线长度 | 3m |  | 电控柜到本体基座配线待定 |  | 按客户需求 CS-260510》这个配线指的是什么？ CZY-260511》配线是指本体到电控柜间的电源线。
本体重量（Kg） | ≤13.5 |  | ≤13.5
本体颜色 | 银色 |  | 根据工业设计结果制定 |  | 交期紧急，优先按照第一版样机做细节优化，尽量保证与第一版外观、杆长、工作半径一致性
本体构型 | 机加工 |  | 开模 |  | 交期紧急，且后续会进行工业设计，暂不考虑开模 CS-260510》对于弓叶交货，有多少机台是机加件？ CZY-260511》已与金鑫彤确认，签单 60 台机械臂，全部采用机加形式，60 台开模不划算，模具费用无法覆盖，订单数量预计要到 230 台以上才能覆盖模具费用
刹车 | 整机带刹车 |  | 整机带刹车
走线 | 内走线 |  | 内走线
整机功率 | 1kW |  | 1kW
各轴最大速度 | J1(°/s) | 180 | J1(°/s) | 180
| J2(°/s) | 180 | J2(°/s) | 180
| J3(°/s) | 180 | J3(°/s) | 180
| J4(°/s) | 180 | J4(°/s) | 180
| J5(°/s) | 180 | J5(°/s) | 180
| J6(°/s) | 180 | J6(°/s) | 180
| J7(°/s) | 180 | J7(°/s) | 180
各轴工作空间 | J1（°） | ±180 | J1（°） | ±180
| J2（°） | ±90 | J2（°） | ±90
| J3（°） | ±180 | J3（°） | ±180
| J4（°） | ±180 | J4（°） | ±180
| J5（°） | ±180 | J5（°） | ±180
| J6（°） | ±85 | J6（°） | ±85
| J7（°） | ±180 | J7（°） | ±180
各轴减速比 | J1 | 100 | J1 | 100 | CS-260510》说明清楚每个轴使用什么类型的减速机？可能需要考虑谐波和行星两种设计。 CZY-260511》目前所有轴都采用谐波模组，减速比均为 100，行星模组目前在 CR 上验证尚未完成，另外其减速比太小，减速比加大的话模组尺寸会加大很多，现有结构无法兼容。
| J2 | 100 | J2 | 100
| J3 | 100 | J3 | 100
| J4 | 100 | J4 | 100
| J5 | 100 | J5 | 100
| J6 | 100 | J6 | 100
| J7 | 100 | J7 | 100
环境要求 | 工作温湿度 | 温度-20-50℃，湿度10%-80%RH，有凝露 | 工作温湿度 | 温度-20-50℃，湿度10%-80%RH，有凝露
| 储存/运输温湿度 | 温度-40-65℃，湿度10%-90%RH，有凝露 | 储存/运输温湿度 | 温度-40-65℃，湿度10%-90%RH，有凝露
| 工作/储存/运输 气压 | 60-106 kPa | 工作/储存/运输 气压 | 60-106 kPa
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电源端口 ：2kV或以下 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电源端口 ：2kV或以下 | 测试时间过长，第一批交付暂时不涉及EMC测试，后续总部的样机继续完成EMC摸底
|  | 信号端口 ：1kV或以下 |  | 信号端口 ：1kV或以下
| 静电抗扰度 | 接触放电 ：4kV或以下 | 静电抗扰度 | 接触放电 ：4kV或以下
|  | 空气放电 ：8kV或以下 |  | 空气放电 ：8kV或以下
| 工作、储存、运输周围环境 | 安置在室外，能承受降水（水、雪、雹）、冷凝等影响 | 工作、储存、运输周围环境 | 安置在室外，能承受降水（水、雪、雹）、冷凝等影响
|  | 能阳光直射 |  | 能阳光直射
|  | 远离灰尘、油烟、盐分、铁屑或其他污染物 |  | 远离灰尘、油烟、盐分、铁屑或其他污染物
|  | 远离易燃、腐蚀性液体与气体 |  | 远离易燃、腐蚀性液体与气体
|  | 远离电气干扰源 |  | 远离电气干扰源
|  | 远离爆炸危险区域 |  | 远离爆炸危险区域
|  | 避免大量辐射 |  | 避免大量辐射
| 工作情况下的振动允许范围 | 按照 IEC 60721-3-3 3M11等级 | 工作情况下的振动允许范围 | 按照 IEC 60721-3-3 3M11等级
|  | 静态随机振动（加速度谱密度）：0.01(m/s^2)^2/Hz |  | 静态随机振动（加速度谱密度）：0.01(m/s^2)^2/Hz
|  | 静态随机振动频率范围:5-200 Hz |  | 静态随机振动频率范围:5-200 Hz
|  | 位移幅值：3mm |  | 位移幅值：3mm
|  | 位移频率范围：2-5Hz |  | 位移频率范围：2-5Hz
|  | 静载无冲击 |  | 静载无冲击
| 储存情况下的振动允许范围 | 按照 IEC 60721-3-3 3M11等级 | 储存情况下的振动允许范围 | 按照 IEC 60721-3-3 3M11等级
|  | 静态随机振动（加速度谱密度）：0.1(m/s^2)^2/Hz |  | 静态随机振动（加速度谱密度）：0.1(m/s^2)^2/Hz
|  | 静态随机振动频率范围:5-200 Hz |  | 静态随机振动频率范围:5-200 Hz
|  | 位移幅值：3mm |  | 位移幅值：3mm
|  | 位移频率范围：2-5Hz |  | 位移频率范围：2-5Hz
|  | 静载无冲击 |  | 静载无冲击
| 运输情况下的振动允许范围 | 按照 IEC 60721-3-3 3M11等级 | 运输情况下的振动允许范围 | 按照 IEC 60721-3-3 3M11等级
|  | 静态随机振动（加速度谱密度）：0.1(m/s^2)^2/Hz |  | 静态随机振动（加速度谱密度）：0.1(m/s^2)^2/Hz
|  | 静态随机振动频率范围:5-200 Hz |  | 静态随机振动频率范围:5-200 Hz
|  | 位移幅值：10mm |  | 位移幅值：10mm
|  | 位移频率范围：2-5Hz |  | 位移频率范围：2-5Hz
|  | 最大静载5 kPa |  | 最大静载5 kPa
电气连接 -- 电控柜 | # |  | # |  | #
外部输入电源 | 电压 | DC48V 用于给本体供电 | 电压 | DC48V 用于给本体供电
尺寸要求 | 长：≤400mm宽：≤400mm高：≤250mm | 为符合安规，电控柜需要急停开关 | 待定 | 为符合安规，电控柜需要急停开关 | 按照目前MS6电控柜细化
重量 | 待定 | 长：≤400mm | 待定 | 长：≤400mm
通讯方式 | Comm-E有3个网口： |  | Comm-E有4个网口：
| 网口一：用户以太网接口，1个，支持协议TCP/IP； 用于与客户控制板、电脑等通讯 |  | 网口一：用户以太网接口，1个，支持协议TCP/IP,ModbusTCP； 用于与客户控制板、电脑等通讯
| 网口二：EtherCAT接口，1个，用于机器人与外部控制单元 |  | 网口二：EtherCAT接口，1个，用于机器人与外部控制单元
| 网口三：MCP接口，1个，用于连接MCP示教器； |  | 网口三：MCP接口，1个，用于连接MCP示教器；
| 网口四：QNET协议接口，1个，用于机器人与外端视觉模块的实时千兆网通讯 |  | 网口四：QNET协议接口，1个，用于机器人与外端视觉模块的实时千兆网通讯
| 1个 RS-232 串口通讯接口 |  | RS-232，Comm-E，1个 RS-232 串口通讯接口；用于机器人与外端力矩传感器通讯（中间需将 RS-232 转成 RS-485 串口通讯） |  | CS-260510》到目前为止，我还是没有看到一个对于外部传感器（例如力传感器、灵巧手）的对接方式整理。这需要尽快建立起来。 CZY-260511》力传感器可以直接安装在末端法兰上，灵巧手等连接方式后续会调研其结构确定如何预留安装孔位，此部分设计只需要修改末端法兰安装孔位即可 CS-260512》这不只是机械上的对接，主要是线缆（CAN、RS485?）和协议？ CZY-260513》具体使用的线缆和协议需要等力矩传感器选型结束确定，第二代样机设计会预留孔位
| 1个 CAN 总线通讯接口 |  | CAN，Comm-E，1个 CAN 总线通讯接口；用于与电机模组通讯。
运动控制 | # |  | # |  | #
运动控制 | MoveJ (关节空间运动) | 各关节以同步协同方式运动到目标位姿，支持设置速度百分比及加速度。 | MoveJ (关节空间运动) | 各关节以同步协同方式运动到目标位姿，支持设置速度百分比及加速度。
| MoveL (笛卡尔空间直线运动) | 末端 TCP 以直线方式运动到目标位姿，支持平滑姿态插补 | MoveL (笛卡尔空间直线运动) | 末端 TCP 以直线方式运动到目标位姿，支持平滑姿态插补
| MoveC (笛卡尔空间圆弧运动) | 通过起点、途径点及终点实现圆弧轨迹运动 | MoveC (笛卡尔空间圆弧运动) | 通过起点、途径点及终点实现圆弧轨迹运动
| ServoJ (关节透传) | 支持外部控制器高频率推送位置指令，具备指令平滑过滤算法 | ServoJ (关节透传) | 支持外部控制器高频率推送位置指令，具备指令平滑过滤算法
| ServoL (笛卡尔透传) | 支持高频率推送 TCP 目标位姿，实时完成逆运动学求解 | ServoL (笛卡尔透传) | 支持高频率推送 TCP 目标位姿，实时完成逆运动学求解
| 阻抗控制 | 暂无 | 阻抗控制 | 支持配置刚度和阻尼参数，用于柔顺交互
| 重力补偿 | 暂无 | 重力补偿 | 满足
| 逆运动学求解 | 接口实现，能够通过输入末端位姿输出各个关节位置 | 逆运动学求解 | 接口实现，能够通过输入末端位姿输出各个关节位置
| ServoJ 指标 | 验收标准 | ServoJ 指标 | 验收标准
| 控制频率稳定性 | ≥ 125 Hz 且无明显波动（抖动 < 5%） | 控制频率稳定性 | ≥ 125 Hz 且无明显波动（抖动 < 5%）
| 控制延迟 | ≤ 10 ms（95分位） | 控制延迟（通讯周期） | ≤ 10 ms（95分位） | CS-260510》定义清楚 “控制延迟”！ CZY-260512》这里是指通讯周期
| 丢帧率 | 0（连续运行10分钟） | 丢帧率 | 0（连续运行10分钟）
| 延迟一致性 | std(latency) ≤ 2 ms | 延迟一致性（通讯周期一致性） | std(latency) ≤ 2 ms | CS-260510》同前，定义清楚！ CZY-260512》这里是指通讯周期的一致性
其他 | # |  | # |  | #
环境温度 | -20~50℃ |  | -20~50℃
环境湿度 | 相对湿度≤95%RH，(有凝露) |  | 相对湿度≤95%RH，(有凝露)
安装方式 | 安装在客户提供的机柜内部 |  | 安装在客户提供的机柜内部
颜色 | 倒装/客户定制 |  | 倒装/客户定制
认证 | 无 |  | CE认证（暂定）
外观、结构设计对比
整体外观风格 | 方块结构连接，多弧度混合 |  | 一体化圆柱结构 |  | CZY-260513》各轴链接改为上下对接的双圆柱结构，消除旋转时的视觉断裂感。
关节弧度设计 | 大弧、小弧、直角混用 |  | 全段对称统一弧度 |  | CZY-260513》要求所有转角关节在旋转时无突出物，外观流畅顺滑，避免一长一短或一边有弧一边无弧。
五、六轴 长度 | 319mm |  | 在保持实用性的同时，尽量减少非工作状态的突兀感。
手眼相机安装位 | 末端法兰 |  | 六轴外壳上留出固定空间
工具空间考虑 | 未考虑 |  | 利用折叠状态六轴与二轴之间的空间 |  | CZY-260513》六轴末端装工具，也要能回到初始折叠位置

## Issues list
Issues list -【HE3-弓叶项目】 |  | 更新人员/日期：陈真宇，2026/7/10 |  |  | 审核人员/日期：曹小贝，2026/7/10 |  |  |  | 本文档记录 HE3-弓叶 项目开发过程遇到的所有问题、异常和改进点，这些任务不一定要马上建立 Redmine 任务号，但需要进行计划。
备注 | 需求来源 | 类别 | 责任人 | 问题描述 | 具体描述 | Redmine | 预估工时 （H） | 预计截止日期 | 目前状态 | 解决方案 | 当前进展 | 图片 | 备注
本次交付必需解决问题
机械问题 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
| QKM | 结构 | 陈真宇 | 6、7轴结构安装存在抖动 | 目前结构6、7轴结构安装不稳，深沟球轴承背隙过大 | #65154 | 2 | 2026-05-12 | 已完成 | 后面采用双列角接触轴承替代 | CZY-260513》已完成轴承选型 CZY-260507》正在进行中
| QKM | 外观 | 陈真宇 | 端盖安装位置偏差 | 走线空间预留不足，线缆突出与端盖干涉 | #65159 | 2 | 2026-05-12 | 已完成 | 优化走线空间 | CZY-260513》更换短款模组后二轴走线空间有改善。 CZY-260507》正在进行中
| QKM | 安装 | 陈真宇 | 扳手空间预留不足 | 扳手空间预留不足，影响生产组装 | #65159 | 2 | 2026-05-12 | 已完成 | 设计安装工装 | CZY-260513》针对装配困难部位设计工装辅助 CZY-260507》正在进行中
电气问题 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
| QKM | 功能 | 赖周荣 | COMM-E I/O定义与分布需要重新进行I/O映射调整，BOM未定型 | COMM-E I/O定义与分布需要重新进行I/O映射调整，BOM未定型,影响原理图细化 | #65168 | 16 | 2026-05-12 | 已完成 | 锁定COMM-E I/O定义，不再变更。依据锁定I/O，尽快完成原理图细化。 | LZR-20260518》图纸已下单 LZR-20260507》正在完善MS6图纸
| QKM | 功能 | 赖周荣 | 继电器板的继电器无法吸合，48V无输出 | 发现继电器板有一个问题，急停按n次（可能几次，十几次，几十次）后会出现急停复位后，继电器板的继电器无法吸合，48V无输出，必须要断电重启才可以 | #65168 | 16 | 2026-07-15 | 进行中 | 还在排查问题，正在复现问题。 | CZY-260611》德明重新急停再复位200+次，暂未复现出问题 CZY-260603》正在复现问题，已经和荣魁反馈，需要复现报警查阅日志使能信号是否有关闭
| QKM | 功能 | 梁泳冰 | CE=1 时，机器人一直处于无效模式，使用 MT3 示教器切换钥匙都没用 | 发现 CE=1 时，机器人一直处于无效模式，使用 MT3 示教器切换钥匙都没用。通过建华和理辉沟通发现是 FPGA 没有将 CE=1 加到 Comm-E 固件导致。 | #65169 | 16 | 2026-07-15 | 已完成 | 目前是建华临时将这个无效模式屏蔽，并改为自动模式使用，更新后可以正常生产测试。但是国华那边反馈保护性停止和安全门无法测试，据了解目前客户暂时不会用到这个，等后面 FPGA 将 CE=1 导入后再测试验证。 | CZY-260622》新的固件版本预计本周可以lockdown
伟达立模组与 HE3 相关问题 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
| QKM | Bug | 毛德明 | 编码器数值跳变 | 末端轴几乎每次开机、急停都会跳变，有时候角度会变成3万多，其余轴随机出现，重启有概率恢复。 末端跳变使得末端无法稳定安装线缆或者气管，机器人程序初始化归零会旋转至少360度，将扯断线缆或气管。恢复末端会占用大量时间 | #65270 | 3 | 2026-06-10 | 已完成 | 需要升级模组固件，伟达立新固件预计节后给过来，验证后给弓叶现场升级 | CZY-260617》已解决 LZ-260615》目前伟达立已安排研发人员在现场排查，已基本确认为伟达立编码器算法错误导致，深层原因为编码器芯片读取编码器位置时，通过SPI与编码器进行交互，软件通过IDE的优化后，与编码器芯片通信的SPI时序在程序初始化中会有一个系统周期产生错误CLK信号，导致SPI读取到的编码器数据错误，该数据被编码器算法直接使用，从而出现跳变一圈的情况，现针对SPI时序发送出错做了三个方向的改进：1、修改优化等级可以优化掉错误的时序；2、增加编码器位置数据帧格式判定处理，避免错误的编码器数据被拿来处理位置信息；3、在程序内部的虚拟多圈累计逻辑上，系统循环周期为62.5us，跨圈判定机制应当符合实际物理规律（在62.5us内，以电机端为10000rpm作为极限，编码器最多变化55个分辨率单位），因为直接跳变一圈是不合理的参数，通过判定机制来进行修改。目前建华已经编写了一个自动化测试程序，一分钟为一个测试周期，看是否有问题。 CZY-260612》建华编写自动重启控制器，检查重启前后编码器值是否突变的问题。目前已经复现，伟达立严工还在现场排查中。 LZ-260608》与伟达立沟通测试该跳变模组的情况，伟达立已测试1000+次未复现，其和QKM唯一的区别就是采用了各自的上位机控制，组织讨论会议，双方认为大概率原因为我们控制器启动时会通过SDO输出给伟达立驱动器数据包，伟达立处理该数据时，其多圈编码运行软件和单圈编码运行软件是两个独立程序，通过程序交互时可能会出现丢包的存在，从而导致读取的参数6064发现跳变，实际上编码器并未跳变，目前分为两步进行：1、QKM按找伟达立提供的最新固件进行测试，若出现跳变情况由伟达立研发到现场来进行确认，2、QKM提供一套控制器给到伟达立进行测试，看是否能复现。 CZY-260605》J5轴还有跳变发生，目前伟达立严工提供优化固件继续测试 CZY-260602》HE3 断电测试了200次左右，没有再发现模组有断电后编码器位置跳变的现象。 CZY-260601》重新更换J4轴70模组，待测试验证。 MDM-260527》今天对新装的1台HE3（使用了升级后的模组）进行断电测试，J4轴（70模组）出现了一次跳变3.57°的跳变。 CZY-260515》百一那边正在装机，预计下周装配完成开始验证 CZY-20260509》目前仓库还有一套物料，模组是伟达立返厂调试过的，下周开始组装，验证固件升级效果。 LJH-20260507》德明在现场给伟达立模组升级固件，并且将多圈编码器值修改成单圈进行使用，但是在断电重启之后还是可能会出现角度值变化3度的样子，目前还在排查。
| QKM | 功能 | 毛德明 | J3轴运行卡滞报位置误差错误 | 2026-3-12，7轴机器人标记的J3轴昨天跑起来正常，今天跑起来卡,报位置误差过大，上位机连接这个轴，正方向JOG运动卡一下动一下，负方向JOG不动，但能听到模组里面类似旋转的响声，模组还报了持续过载的错误，模组上下使能的声音听起来也正常 | #64292 | 8 | 2026/7/E | 进行中 | 等待导入自动点胶机 下一步处理对策： 324胶水已取消，换成648胶水强度更强（查询乐泰648胶水连续工作温度在-54~180℃） 结构管控/优化过盈量设计，后续用工装/点胶机替代人工控制，进一步和伟达立杨工对齐，从2026-3-24开始使用人工点胶机 | CZY-260507》 临时方案： 324胶水已取消，换成648胶水强度更强（查询乐泰648胶水连续工作温度在-54~180℃） 结构管控/优化过盈量设计，后续用工装/点胶机替代人工控制，进一步和伟达立杨工对齐，从2026-3-24开始使用人工点胶机 长期方案： 伟达立7/E导入自动点胶机后解决工艺良率问题 XYL-260424》7月份导入自动点胶机的节点没有变化 XYL-260414》需要和伟达立确认下当前改善的进度和设备导入的进度 XYL-260324》伟达立检测分析结论： 324胶水强度不够，拆机后发现胶量不足/不均匀，胶水位置堆积在内部最上方，导致内码盘支架表面60%是空胶现象 下一步处理对策： 324胶水已取消，换成648胶水强度更强（查询乐泰648胶水连续工作温度在-54~180℃） 结构管控/优化过盈量设计，后续用工装/点胶机替代人工控制，进一步和伟达立杨工对齐，从2026-3-24开始使用人工点胶机，预计7月份导入自动化设备，目前设备在定制中。 XYL-260312》需要德明将模组拆下退给伟达立进行检测分析 |  | 临时方案可以满足出货需求
控制相关问题 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
| 弓叶 | 功能 | 李建华 | ServoJ PID参数 | 刚度和阻尼均不足，目前需要根据工况不同频繁调整ServoJ调用时的gain值，会频繁出现超调（甚至振幅随时间放大的超调）或者响应速度不足的情况。 由于运动工况不确定，gain值无法微调值合适的固定数值。 超调、欠调可能导致与网络输出耦合，形成震荡。 | #65271 | 5 | 2026-05-30 | 已完成 | 需要优化 EMI 相关功能 | LJH-260527》功能已经实现 LJH-260521》今天修改完成之后会重新给一个版本给到弓叶现场进行测试验证。但是出现SDK崩溃的问题，Windows上面不会出现，我配置成4轴和7轴也是正常的。目前还在排查中。 LJH-260518》修改EMI的功能，验证起始位置和结束位置一样，但是起始速度不为零的轨迹规划功能。将该功能给到弓叶现场，反馈比之前有改善，但是按照发送频率和EMI设置的频率一样进行发送的话，运行过程中还是会出现卡顿，但是相比之前需要按照1.5 倍的发送频率来发送才可以执行的话已经有一些改善。 从采集的数据来看，设置的控制周期是 16.5（系统采用17)ms，RTOS接收到的时间间隔在17-22ms之间波动，即使有6个缓存，也是很容易消耗完成。 LJH-260515》当前已经修改好一个版本，等待在实际机台上面进行测试验证。 LJH-260507》1、从现场德明抓包的数据来看，该问题主要还是由于网络波动造成的影响。2、后面解决方式就是增加EMI的buffer，现在这种形式只要接收到一个点位就会开始运动，后面需要修改成接收到N个点位之后才开始运动，并且限制减速度延长减速时间，在减速过程中可以立即响应新收到的点位信息。
| 弓叶 | Bug | 王超 | EMI控制下关节超限无反馈 | EMI控制中，由于编码器错误读取等原因导致关节超限，SDK会失去控制权且无错误回报、无法恢复 | #65272 | 1 | 2026-06-10 | 已完成 | 提供报警方式，获取error_code - 这个功能应该是具备的 | WC-260507》如果解决了编码器跳变问题, 此问题可以视为已解决, 在运动或者 EMI 控制过程中如果出现关节超限, 会有报警通过 EMI 回调上报
| 弓叶 | Bug | 李建华 | ServoJ超调导致关节角超限 | 需主动在安全范围内执行ServoJ指令。 | #65273 | 40 | 2026-05-30 | 已完成 | 临时措施：客户端把发点位的限制值再缩小，远离限位，比如限位是80，可以已设置为75，如复现问题也可反馈日志给李群人员排查原因。——2026/5/9 最终措施：EMI使用问题本质上是因为网络不稳定，要解决的网络问题，需和客户双方进行配合，建议客户端打实时补丁，然后再观测一下效果，如还有问题，李群人员配合再排查原因。因需要双方长期的沟通合作，因此该完成时间较靠后。——2026/6/30 | LJH-260527》功能已经实现。 LJH-260521》今天修改完成之后会重新给一个版本给到弓叶现场进行测试验证。但是出现SDK崩溃的问题，Windows上面不会出现，我配置成4轴和7轴也是正常的。目前还在排查中。但是出现SDK崩溃的问题，Windows上面不会出现，我配置成4轴和7轴也是正常的。目前还在排查中。 LJH-20260515》当前已经修改好一个版本，等待在实际机台上面进行测试验证。 LJH-20260507》1、从现场德明抓包的数据来看，该问题主要还是由于网络波动造成的影响。2、后面解决方式就是增加EMI的buffer，现在这种形式只要接收到一个点位就会开始运动，后面需要修改成接收到N个点位之后才开始运动，并且限制减速度延长减速时间，在减速过程中可以立即响应新收到的点位信息。
| 弓叶 | 功能 | 李建华 | ServoJ的速度、加速度限制 | ServoJ接口需支持速度、加速度限制。给出过远的数据点不应导致过调引起关节不受控震荡。 | #65274 | 40 | 2026-05-30 | 已完成 | 增加加速度限制接口。因目前人员工作安排原因，暂时没有人力立刻投入，预计在5.24号之后可以有人力投入该功能开发。 | LJH-260527》功能已经实现。 LJH-260521》今天修改完成之后会重新给一个版本给到弓叶现场进行测试验证。新修改的版本就不需要这个速度和加速度限制参数了。 LJH-20260515》当前已经修改好一个版本，等待在实际机台上面进行测试验证。 LJH-20260507》还没有增加该限制接口。
非本次交付必需解决问题
控制相关问题 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
| 弓叶 | Bug | 王超 | Please Attach Robot ID Correctly | 重连有概率恢复，无法恢复的情况下只能重启整机 | #65275 | 4 | 2026-05-09 | 已完成 | 远程升级固件 | WC-20260507》进行中
| 弓叶 | Bug | 李建华 | QRTOS Not Ready尝试等待后一直无法进入Ready | 出现后只能重启恢复 | #65276 | 24 | 2026-07-15 | 未开始 | 临时措施：将继电器板修改为拍急停后不关闭48V 最终措施：该问题的根本原因是由于拍急停后关节模组会断48V电，急停抬起后会重新进行EtherCAT初始化，在初始化过程中出问题导致系统无法ready，李群会安排人员进行相关逻辑的排查 | MDM-260509》我们V1.8版本以前继电器板是按急停只会下使能，不会断本体的DC48V电源输入；我们V1.8以后的版本继电器板（为满足安规要求，按下急停必须要断本体电源），按急停除了会下使能外，还会断掉我们本体DC48V电源输入，今天会议上讨论结果是硬件修改行不通，只能建华（运控）通过软件系统设置去修改。 我们目前V1.8版本以后的继电器板不能满足客户按急停后只下使能，不断本体DC48V电源输入的要求。需要运控组评估是否需要更改继电器板的硬件设计。或者修改软件控制逻辑。
| 弓叶 | 功能 | 任友强 | 双臂SDK日志混淆 | 双臂的日志目前只能写入同一文件，无法区分各自日志和报错。 建议根据机器人设置log文件，或在log中增加机器人标识符（如IP等）用以区分。 | #65278 | 8 | 2026-05-15 | 已完成 | 考虑拆分或添加关键信息 | RYQ-260507》在日志中信息中添加 controller_1 和 controller_2... 字段进行区分，目前已完开发和测试。
| 弓叶 | Bug | 李建华 | URDF、DH和机器人回报TCP不一致 | 12cm误差，需要给出基座和机器人原点之间的具体设计尺寸关系。最后使得DH与URDF基座坐标系对齐 | #65279 | 8 | 2026-07-15 | 已完成 | DH对齐URDF基座坐标系 | LJH-260709》该问题已经解决，现在主要是在执行笛卡尔位置的时候无法保持住构型，这个后续需要加入构型保持的功能。 LJH-260521》暂无进度 LJH-260507》还在查看URDF模型。
| 弓叶 | Bug | 李建华 | ServoJ随机规划减速 | 已根据建议设置1.8倍servo_dt，经测试指令间隔严格小于该值时仍会出现随机抖动。规划减速时应能及时响应新ServoJ点位，防止出现控制顿挫。python3.10版本驱动 | #65280 | 40 | 2026-06-30 | 已完成 | 发送日志，分析日志 | LJH-260527》功能已经实现 LJH-260521》今天修改完成之后会重新给一个版本给到弓叶现场进行测试验证。但是出现SDK崩溃的问题，Windows上面不会出现，我配置成4轴和7轴也是正常的。目前还在排查中。 LJH-260515》当前已经修改好一个版本，等待在实际机台上面进行测试验证。 LJH-260507》1、从现场德明抓包的数据来看，该问题主要还是由于网络波动造成的影响。2、后面解决方式就是增加EMI的buffer，现在这种形式只要接收到一个点位就会开始运动，后面需要修改成接收到N个点位之后才开始运动，并且限制减速度延长减速时间，在减速过程中可以立即响应新收到的点位信息。
| 弓叶 | Bug | 李建华 | MoveL、MoveJ无法使用笛卡尔位姿 | Error -5305 无效的笛卡尔位置， MoveL和MoveJ均有该问题 | #65281 | 40 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | 因为当前采用数值解的形式，对机器人的当前位置很敏感。目前有三种思路： 1、继续优化当前的数值解形式； 2、将该机器人简化成一个6轴的形式，先求解6轴的解析解，然后用这个6轴的解析解作为初始解取进行迭代计算7轴逆解； 3、重新利用臂型角方式推导完整的7轴解析解。 | LJH-260709》该问题已经解决，现在主要是在执行笛卡尔位置的时候无法保持住构型，这个后续需要加入构型保持的功能。 LJH-260615》经过排查之后发现笛卡尔位姿是准确的，但是关节角度因为迭代的关系会也越来越偏。后面需要在迭代算法中进行优化限制其构型的变化，暂时没有时间来进行处理。 LJH-260603》取消在接收到一个新的点位的时候检测是否可达，德明验证轨迹点位可以正常执行，但是随着执行的的次数越来越多，整体轨迹的偏差会越来越大，目前还在查看这部分。 LJH-260507》还在仿真验证中。
| 弓叶 | 功能 | 李建华 | ServoJ前瞻时间和指令缓存 | 在前瞻时间内，ServoJ的新点位不应覆盖旧点位。 超出前瞻时间的点才需规划减速。 | #65282 | 40 | 2026-05-22 | 已完成 | SDK提供接口允许设置指令容限，可按照匀速规划若干个指令周期等待指令，随后再规划减速 | LJH-260527》功能已经实现 LJH-260521》今天修改完成之后会重新给一个版本给到弓叶现场进行测试验证。但是出现SDK崩溃的问题，Windows上面不会出现，我配置成4轴和7轴也是正常的。目前还在排查中。 LJH-260515》当前已经修改好一个版本，等待在实际机台上面进行测试验证。 LJH-260509》暂无进度
| 弓叶 | 功能 | 王超 | 示教器快捷点位输入控制 | 示教器需要写入点位通过编程控制MoveL，MoveJ；需求能够快速通过输入点位直接控制运动 | #65283 | 0.5 | 2026-05-09 | 已完成 | 提供控制方式-可以通过ARM的QLV文件编辑实现
| 弓叶 | 功能 | 李建华 | 动力学建模参数 |  | #65284 | 40 | 2026-07-31 | 未开始 | 1、后续采用全动力学参数辨识的形式来进行动力学建模，以及实现对应的免驱、力控功能。 | LJH-260509》暂无进度
| 弓叶 | 功能 | 李建华 | 机器人状态读数双机同步 | 多个机器人的LocationJ、VelJ、AccJ等状态回报需硬件同步或软件同步 | #65285 | 40 | 2026-07-17 | 未开始 | 这个功能需要控制器、API、ARM一起进行修改，然后进行同步联调进行实现。 | LJH-260509》暂无进度
| 弓叶 | Bug | 王超 | 示教器无法释放控制权 | 将身份改为“监视员”仍然会占用控制权。 | #65286 | 1 | 2026-05-09 | 已完成 | 登录监视员时释放权限 | WC-20260507》已完成, 在断开连接或者切换到管理员权限后释放控制权
| 弓叶 | 功能 | 任友强 | 多台设备同时访问机器人数据 | 已收到建议：使用Hidden Channel获取机器人数据。测试结果：与接入顺序有关，需要先连接状态获取，再连接控制，错误顺序会导致权限问题。能够连接获取，会出现奇怪报文反馈。？可以通过type过滤？ | #65287 | 0 | 2026-04-30 | 已完成
第三台样机装配问题（生产） | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
| QKM | 设计 | 吕金川 | J2模组无额外螺柱和扎线钣金孔位。 | 模组（料号：1-085-000114 RB200-G7014-R1030-100DJM2E,伟达立）布线和安装二轴密封端盖时，须拆下模组本身后端盖用于安装螺柱与扎线钣金。 | NA | NA | NA | 已完成 | 需研发评估当前拆卸模组本身后端盖螺钉方式是否符合要求或设计额外用于安装螺柱与扎线钣金孔位。 | CZY-260515》已要求供应商按照要求打孔，二轴端盖改成螺纹固定 LJC-260515》拆卸当前模组后端盖螺钉用于安装螺柱与扎线钣金孔位。
| QKM | 操作 | 吕金川 | 安装O型圈时，存在掉落风险。 | 将O型圈放置工件凹槽时，O型圈随意移动。 | NA | NA | NA | 已完成 | 用润滑脂粘住，固定到工件O型圈凹槽。 | LJC-260515》使用润滑脂固定。
| QKM | 设计 | 吕金川 | 安装J2模组，使用螺钉规格与3D图不符。 | 按3D图，要求使用M3*30内六角圆柱头螺钉，但实际螺钉过短，锁不上，另外尝试使用M3*35和M3*40规格，发现使用M3*35规格螺钉锁紧时，大概锁紧3个螺牙，使用使用M3*40规格螺钉锁紧时，则螺钉过长。 | NA | NA | NA | 已完成 | 评估设计机加件，适配合适螺钉规格。 | CZY-260515》已重新采购用M3*38规格螺丝
| QKM | 设计 | 吕金川 | 安装护线环无适用螺钉 | 安装护线环时，无适用螺钉，当前库存M2*6十字沉头螺钉，大概锁上2个螺牙。 | NA | NA | NA | 已完成 | 当前使用库存M2*6十字沉头螺钉 | CZY-260515》已重新采购用M2*6规格平头螺丝（建议使用M2+6十字沉头螺钉，理由是螺钉孔是一个斜面）
| QKM | 设计 | 吕金川 | 三轴大臂O型圈槽壁损坏。 | 三轴大臂O型圈槽壁较薄，出现崩边，漏出O型圈。 | NA | NA | NA | 已完成 | 需研发确认评估 | CZY-260515》已重新修改图纸
| QKM | 设计 | 吕金川 | 二轴外壳与三轴大臂装配，螺钉沉孔过深，导致使用M3*30规格螺钉锁不紧。 | 关节沉孔较深，螺钉锁不紧，临时增加弹垫垫高沉孔。 | NA | NA | NA | 已完成 | 增加弹垫。 | CZY-260515》已修改沉头深度
| QKM | 设计 | 吕金川 | 六轴外壳与模组安装孔位有差异。 | 加工件来料孔位与模组输出断电安装孔位对不上 | NA | NA | NA | 已完成 | 需研发确认并修改六轴外壳图纸 | CZY-260515》已重新修改图纸
| QKM | 物料 | 吕金川 | J6模组安装M2.5*10螺钉无库存，有料号（1-079-001903）。 | M2.5*10螺钉无库存，有料号（1-079-001903）。 | NA | NA | NA | 已完成 | 须加到BOM清单，让采购购买。 | CZY-260515》已重新采购用M2.5*10规格平头螺丝
| QKM | 设计 | 吕金川 | 拆装J3模组扎线钣金和护线环不便。 | J3模组安装至三轴大臂后，拆装扎线钣金和护线环不便。 | NA | NA | NA | 已完成 | 需研发确认评估 | CZY-260515》增加了固线座可以不用安装钣金
| QKM | 来料 | 吕金川 | 使用伟达立上位机通讯连接模组后，上位机界面右上角处直接提示报警“当前设备有故障”。 | 与伟达立沟通，问题原因是编码器类型参数不对，需要将正常使用多圈改为多圈当做单圈（与是否接编码器电池有关）。 | NA | NA | NA | 已完成 | 单模组控制运行前，临时设置编码器类型参数。 | LJC-260520》已重新设置编码器类型参数，验证模组正常。
| QKM | 来料 | 吕金川 | RS485通讯问题 | 用伟达立软件连不上模组，尝试换电脑、检查接线定义、更换模组等均未解决问题。 | NA | NA | NA | 已完成 | 更换使用其他USB转485通讯线。 | LJC-260520》已重新购买其他品牌USB转485通讯线。
| QKM | 功能 | 毛德明 | J1模组异常 | J1的80模组异常：通电后模组指示灯不亮，EtherCAT和485能正常连接，但“Er.830编码器欠压“报警无法清掉 | NA | NA | NA | 已完成 | 已更换J1轴80模组。 | MDM-260526》此模组为旧版本缺少信号灯 MDM-260525》已将问题反馈给伟达立
| QKM | 功能 | 毛德明 | 模组缺少接口丝印 | 有些伟达立模组接口缺少丝印，力矩传感器接口和EthCAT通讯接口形态结构相同且挨的很近容易搞混，一旦插混容易烧坏下一个模组的驱动器板 | NA | NA | NA | 已完成 | 要求伟达立添加丝印。 | MDM-260525》已将问题反馈给伟达立

## 风险记录&重大变更决议
风险记录&重大变更决议-【HE3-弓叶项目】 |  |  | 更新人员/日期：陈真宇，2026/7/9 | 审核人员/日期：曹小贝，2026/7/9 |  | 本文档记录HE3-弓叶项目开发过程以及商务目标遇到的所有风险问题，以及项目重大变更决议。
风险记录
序号 | 记录时间 | 记录人员 | 风险内容 | 相关Redmine号 | 解决方案 | 当前进度 | 备注
1 | 2026-05-06 | 陈真宇 | 核心部件交期时间过长 |  | 立即向供应商下发基于当前BOM的采购订单。每日跟踪模组（伟达立）生产进度。 | CZY-260527》本体线缆交期6/12，电控柜线缆交期6/12（6/12保证八台线缆交付，6/23补齐剩余线缆） CZY-260522》本体线缆交期6/12，电控柜线缆5/21供应商报价，待确认材料后回复，预计3周，在持续协调 CZY-260521》目前模组交期在预期内，机加件交期6/10号，本体线缆和电控柜线缆交期3-4周有超时风险，正在持续协调。 CZY-260509》和文容沟通，伟达立那边52模组和70模组有短款的库存，性能一致，长度有区别。加急的话五月底应该可以到位。 CZY-260506》已向供应商询问交期，机械臂本体加工件交期在25天左右，电控柜电气元件交期在4周左右，伟达立模组交期45天
2 | 2026-05-06 | 陈真宇 | MS6电控柜尚未导入成品生产 |  | 目前MS6线缆尚有10套库存，可直接拿来改制使用 | 已解决 CZY-260519》MS6 电控柜已导入生产，此风险解除。 CZY-260509》Comm-E I/O定义与分布正在重新进行I/O映射调整，BOM正在完善，预计今天完成定案 | 电控柜外观与布线非最优，仅满足通讯和机械臂调试功能
3 | 2026-05-06 | 陈真宇 | 伟达立模组工艺问题存在良率波动 |  | 对所有到货及已装机模组，强制升级为伟达立提供的新固件（毛德明已验证）。建立《模组固件升级台账》，记录每个模组序列号、固件版本、装机设备号。并准备少量备品模组 | CZY-260507》 临时方案： 324胶水已取消，换成648胶水强度更强（查询乐泰648胶水连续工作温度在-54~180℃） 结构管控/优化过盈量设计，后续用工装/点胶机替代人工控制，进一步和伟达立杨工对齐，从2026-3-24开始使用人工点胶机 长期方案： 伟达立7/E导入自动点胶机后解决工艺良率问题 | 必须确保交付前解决的最高优先级问题（见下文Issues清单）。 影响客户验收，增加售后成本
4 | 2026-05-06 | 陈真宇 | 紧急采购、小批量生产等将导致物料成本大幅上升。设计优化期间的打样、返工也会增加费用。 |  | 商务负责人基于新的成本，立即与弓叶沟通，以“紧急定制、小批量、高保障”为由，协商价格调整或支付条件。 | CZY-260507》需同步启动成本重估，并与商务沟通定价调整。
5 | 2026-05-06 | 陈真宇 | 缺少EMC摸底测试 |  | 第一批交付暂时不进行EMC摸底测试，后续由总部的样机继续完成测试 | CZY-260507》暂无进展。 | 可能存在电磁干扰问题，影响现场运行
6 | 2026-05-06 | 陈真宇 | 缺少整机寿命测试和线缆寿命测试 |  | 安排1台样机进行 72小时不间断满载循环测试，替代常规寿命测试。 | CZY-260507》研发 HE3 机台已在持续运行中，目前只能做关节运动，无法跑笛卡尔，精度等测试无法进行，先进行寿命测试。 | 增加维护成本
7 | 2026-05-06 | 陈真宇 | 供应商的产能、良率波动，可能导致部分物料无法按期到齐。 |  | 采购对长交期通用件（如轴承、电缆、接插件）立即寻找第二货源或市场现货渠道，获取报价和现货数量。 | CZY-260521》电控柜线缆交期3-4周有超时风险，正在寻找现货替代。 CZY-260507》暂无进展。 | 制定备选供应商方案，对于通用电气件，可先市场调货。
8 | 2026-05-07 | 陈真宇 | 版本维护问题与硬件兼容 |  | 在图纸和BOM中明确此电控柜和机械臂为“HE3-弓叶定制版V1.0”，与后续标准品区分，便于后续维护。 | CZY-260527》已通过规格区分正式版本和弓叶定制版本，正式版本会发布BOM，弓叶定制采用临时BOM CZY-260507》图纸正在设计中，做区分处理，设定不同的料号和图号。 | 目前的机械臂本体和电控柜都为弓叶定制款，存在后续维护和兼容问题
9 | 2026-05-07 | 陈真宇 | 技术问题爆发风险 |  | 确列出本次交付未进行的测试项目，并约定如在半年质保期内出现相关故障的响应机制。 | CZY-260507》待商务与弓叶进一步沟通。 | 交付前未能彻底解决的软件/硬件问题，在客户生产环境中被触发，导致客户生产线停线。“编码器跳变”和“ServoJ控制不稳定”是其中最高危项。
10 | 2026-05-07 | 陈真宇 | 生产导入与装配风险 |  | PIE尽早介入设计评审。 | CZY-260507》已通知 PIE 项目目前状况，他们提出了一些资料需求，正在整理。 | 紧急优化的设计可能存在未发现的工艺或装配难点，PIE部门的生产导入评审时间被压缩，可能导致量产时装配效率低、一致性差。
11 | 2026-05-07 | 陈真宇 | 缺少防水耐腐蚀测试 |  | 借鉴在 TH6 和 TH20 上的经验，增加 O 型圈并涂抹密封胶，先满足出货，同步在家里自测防水性能。 | CZY-260507》正在进行结构设计，借鉴 TH6 和 TH20 经验。
12 | 2026-05-09 | 陈真宇 | COMM-E库存告急 |  | 立即备货 | CZY-260521》COMM-E已做领料单库存充足 CZY-260507》周荣那边立即整理出电控柜长交期物料，立即下单采购
重大变更决议
序号 | 决策时间 | 记录人员 | 决策起因 | 决策内容 | 影响结果 | 参与决策人员 | 备注
2 | 2026-05-06 | 陈真宇 | 商务部答应了弓叶的需求，要将目前在研处于 CDR 阶段的 HE3 进行销售，签单 60 支机械臂，分为两个阶段出货，第一阶段 10 支，6/M 之前交付，其余 50 支交付时间待定 | 1、研发被迫暂停 HE3 标准品开发，配合先行发布一个版本进行生产导入 2、生产需要优先配合进行 HE3 导入 | 1、HE3 需要分为两个阶段进行开发，第一阶段先进行 HE3 弓叶定制版本发布，第二阶段再继续进行 HE3 标准版发布，HE3 整个项目进度预计延期至少 3 个月 2、因 HE3 弓叶定制版优先级提高，CR1X、CR2Y、TH18 和 AF 被迫降低优先级，原计划开发进度受影响，这几个项目的开发时间初步预计都会延期 2 周左右。 3、因 HE3 为样机，一旦出问题 TS 很可能无法维护，需要研发去往现场解决，严重影响研发在研项目进展，对其他项目可能会造成普遍性影响，其他项目进展可能会进一步延期。 4、生产被迫需要调整生产计划，协调人员提前进行生产培训和导入，到因时间太过紧迫，没有充足时间去进行人员培训和 SOP 编写，生产品质问题可能很难保障，客诉问题可能会较多，且都可能需要研发下场解决。 5、因项目较为紧急，物料购买需要加急，可能会将成本要求降低，即整机成本可能会提高，压缩我们的售卖利润；同时研发开发时间不足，客诉问题可能较多，且生产培训不足，生产过程中的损耗可能会增加，也可能会进一步增加客诉数量，这些生产耗损和客诉，以及后续 TS 在现场的维护难度，必要时对研发出差解决的需求，都会进一步推高整体的成本。另外还包含对其他项目进度的影响而带来的隐形成本提升。 6、因 HE3 定制版着急发布，验证不充分，设计上可能会存在遗漏，出货机台可能会存在批量性问题，对公司的口碑和成本都会造成损失。 7、HE3 紧急情况下发布，很可能会限制我们后续对 HE3 的优化设计，在进行设计时不得不考虑已出货产品的维护，使得优化措施实施受限。 | 金鑫彤、陈真宇、曹小贝 | CS-260510》切分两个阶段，这个影响是什么？“重大变更决议” 最重要的就是把变更细节说明清楚！同时这个变更的影响也必须说清楚！所谓的“说清楚”，就是必须以 “人、事、物、时间、金钱” 五个角度来分析这个决议的影响，量化！
3 | 2026-05-07 | 陈真宇 | 弓叶交付订单分为两批次，考虑到数量较多，要评估是否开模 | 1、今天收到采购模具报价，总费用 117.5 万，开模后单台机成本降低 3262 元，考虑到 60 台机的量开模的话，没有任何利润，且模具费用无法回本； 2、且 HE3 还要进行工业设计，现在开模模具只能针对这 60 台使用，不划算 3、因此这 60 台机不考虑开模，以机加形式交付。 |  | 黎少坤、谭成、金鑫彤、陈真宇、曹小贝
3 | 2026-05-09 | 陈真宇 | HE3 5、6 轴结构需要优化 | 1、HE3 目前的 5 轴和 6 轴采用的是连杆结构，会对力控产生影响，不能使用。 2、考虑模组直连或同步轮同步带方案，需从中二选一，目前正在进行设计中 | 1、HE3 5、6 轴结构设计需要重新进行，需要多耗时 2-3 天，原计划需要推迟 2、相应的生产交付时间也会受影响，需要压缩，对供应链的考验加剧 | 沙琪、曹小贝、刘哲、陈真宇、蒋海春
3 | 2026-05-12 | 陈真宇 | 弓叶订单交付紧急 | 1、针对弓叶第一批八台订单+内部测试所需7台，一共十五台保持第一代构型。 2、第二代样机更新应该大幅贴近最终产品形态，具体需求更新在Spec中 | 1、采用第一版结构只需进行图纸细化，预计5/14号就能给出机械图纸 2、第二版设计应加快进度，保证后续的订单交付 | 沙琪、曹小贝、刘哲、陈真宇
3
3
3

## NPI阶段目标
研发项目 - 【HE3 项目】，NPI 阶段目标 |  | 项目经理/更新时间：陈真宇，2026/7/10 |  |  | 审核人员/更新时间：曹小贝，2026/7/10
NPI 阶段 | 阶段性任务 | 里程碑 | 负责人 | 目标完成日期 | 实际完成日期 | 预估工时（h） | 实际工时（h） | 备注
立项阶段任务
立项阶段 时间节点：2026/6/30 | One-pager |  | 陈真宇 | 2026/7/10 2026/6/30 2026/5/15 2026/4/E |  | 60 |  | CZY-260709》根据机电组和运控组审核意见完成V1.1版本，已发出审核 CZY-260708》目前已整理完机电组审核意见，正在整理运控组审核意见。 CZY-260630》已完成初版，正在审核中 CZY-260624》正在按最新格式完善one-pager CZY-260623》已完成TH5加工图外发，正在完善one-pager CZY-260610》目前已完成90%预计下周完成初版 CZY-260528》优先完成弓叶订单交付任务 CZY-260424》优先完成项目重新梳理规划，one-pager进度延迟 CZY-260421》Spec参数修改，预计本周完成初版编写
| 【里程碑】立项阶段评审 | * | 陈真宇 | 2026/7/152026/6/30 2026/5/15 2026/4/E |  | 5 |  | CZY-260708》目前已整理完机电组审核意见，正在整理运控组审核意见。 CZY-262630》已完成初版，正在审核中 CZY-262624》正在按最新格式完善one-pager CZY-262623》已完成TH5加工图外发，正在完善one-pager CZY-260610》目前已完成90%预计下周完成初版 CZY-260528》优先完成弓叶订单交付任务
| 工时总数 |  |  |  |  | 65 | 0
PDR阶段任务
PDR 时间节点：2026/6/30 | 关键零部件选型设计 | # | # | # | # | # | # | #
| 概念样机模型设计 |  | 刘哲 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 32 | 32
| 概念样机运动构型评估 |  | 王彬 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 32 | 32
| 样机构型仿真 |  | 刘哲 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 32 | 32
| 样机关键零部件选项 |  | 刘哲 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 32 | 32
| 【里程碑】确认关键零部件谐波模组型号+常规模组，已完成了模组测试 | * | 刘哲 | 2026/2/13 | 2026/2/13 | 32 | 32
| 【关键点】所有模组已完成单模组测试，在伟达立模组导入项目中完成 | * | 毛德明 | 2025-12-20 | 2025-12-20 | 8 | 8
| 【里程碑】PDR阶段评审 | * | 陈真宇 | 2026/7/1052026/6/30 2026/5/15 2026/4/E |  | 5 |  | CZY-260630》已整理完PDR阶段评审资料待审核 CZY-260623》优先支援TH5 CZY-260528》优先完成弓叶订单交付任务
| 工时总数 |  |  |  |  | 173 | 168
CDR 阶段任务
CDR 时间节点：2026/6/E | 第一代样机本体设计 | # | # | # | # | # | #
| 第一代样机构型设计 |  | 刘哲 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 32 | 32
| 第一代样机设计机构件细化 |  | 刘哲 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 32 | 32
| 第一代样机图纸BOM |  | 刘哲 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 32 | 32
| 第一代样机电气设计 |  | 赖周荣 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 32 | 32
| 【里程碑】第一代样机完成设计并申购 | * | 刘哲 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 8 | 8
| HE3第一代样机组装 | # | # | # | # | # | #
| HE3样机组装（7轴） |  | 曹小贝 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 40 | 40
| HE3样机电气组装（7轴） |  | 赖周荣 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 40 | 40
| 【里程碑】完成HE3样机组装（7轴） | * | 刘哲 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 8 | 8
| 样机运动学开发（7轴） | # | # | # | # | # | #
| 正逆解运动学建模、仿真代码编写和测试 |  | 王彬 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 16 | 16
| 仿真代码转换c语言代码 |  | 王彬 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 8 | 8
| 运动学代码调试和上机测试 |  | 王彬 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 16 | 16
| 样机运动学开发（7轴） |  | 王彬 | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 16 | 16
| 【里程碑】样机发给弓叶适配 | * | 曹小贝 | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 16 | 16
| 系统Utility更新 | # | # | # | # | # | #
| ARM适配开发 |  | 黄小科 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 40 | 40 | CZY-260421》已完成正式版本适配。
| SDK对接开发 |  | 任友强 | 2026-04-24 | 2026-04-21 | 32 | 32 | CZY-260421》已经在CR1X上完成。
| 【里程碑】系统Utility更新完成 | * | 黄小科/任友强 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 0 | 0
| HE3 样机控制适配（7 轴） | # | # | # | # | # | #
| 机器人控制（PID） |  | 毛德明 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 16 |  | MDM-260520》安装安装3公斤负载，完成7轴HE3机器人带载PID调试，目前机器人空载，满载运行过程中都无明显抖动了。
| 配置文件 |  | 毛德明 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 16 |  | MDM-260520》HE3配置文件已整理完成
| 【里程碑】完成样机配置文件 | * | 毛德明 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0
| HE3样机整机测试（7轴） | # | # | # | # | # | #
| 杆长标定 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026/6/E | 2026-06-16 | 8 | 8 | MDM-260623》已完成。
| 关节运动 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026/6/E | 2026-05-25 | 8 | 8 | MDM-260623》已完成。
| 直线运动 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 8 | 8 | MDM-260623》此前运行直线轨迹有异常，最新的elf文件还没验证。
| 上电数据 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026/6/E | 2026-05-21 | 8 | 8 | MDM-260623》上电数据采集已完成。
| 急停数据 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 8 | 8 | MDM-260623》等直线运动轨迹验证后再测此项。
| 【里程碑】样机测试完成，制定下一步优化方案 | * | 毛德明/车拓鑫 | 2026-06-30 | 2026-06-16 | 0 | 0 | CZY-260616》在二代样机上继续测试
| 【里程碑】CDR阶段评审 | * | 陈真宇 | 2026/7/15 2026/6/30 |  | 5 |  | CZY-260630》已完成CDR评审资料待审核。 CZY-260616》目前优先完成弓叶订单交付和TH5结构设计。
| 工时总数 |  |  |  |  | 445 | 408
FDR 阶段任务
FDR阶段一：弓叶订单交付 时间节点：2026/6/23 | 长交期零部件采购 | # | # | # | # |  | # | #
| 模组采购 |  | 陈真宇 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 1 | CZY-260509》和文容沟通，伟达立那边52模组和90模组有短款的库存，性能一致，长度有区别。加急的话五月底应该可以到位。 CZY-260506》模组交期已经要45天了
| 电控柜核心物料采购 |  | 赖周荣 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 1 | LZR-260518》长交期物料5/12已下单，电控柜图纸已审核完成，今天发出给采购下单。 CZY-260506》MS6电控柜尚未导入正式产品发布，PCBA与电源交期四周，其他电气物料两周
| 示教器采购 |  | 陈真宇 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 1 | 1 | CZY-260506》目前有20套库存
| Comm-E采购 |  | 曾喜梅 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 1
| 【里程碑】长交期物料下单完成 | * | 陈真宇 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 0
| HE3 7轴设计优化 | # | # | # | # | # | # | #
| 样机密封设计方案 |  | 陈真宇 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2 | 2
| 样机内部走线空间优化 |  | 陈真宇 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2 | 2 | CZY-260506》目前线缆安装后存在突起，影响端盖安装。
| 样机内部安装扳手空间优化 |  | 陈真宇 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2 | 2 | CZY-260506》目前构型对于生产安装有一定难度，需要重新优化内部空间方便安装，或者设计安装工装
| 确认线缆类型、长度 |  | 赖周荣 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2 | 2 | LZR-260518》线缆类型以及长度确认已完成。
| 确认电气元件、接头 |  | 赖周荣 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2 | 2 | LZR-260518》电气元件、接头确认已完成。
| 机械臂本体接线图输出 |  | 赖周荣 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 2 | 2 | LZR-260518》HE3B本体电气图纸上周已审核完成并下单。
| 电控柜原理图输出 |  | 赖周荣 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2 | 2 | LZR-260518》电控柜原理图已完成。
| 电气图纸输出 |  | 赖周荣 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 8 | 8 | LZR-260518》电控柜图纸已审核完成，今天发出给采购下单。 CZY-260515》图纸等待审核发布，下周一5/18可完成 CZY-260507》需要涉及到COMM-E I/O映射重新定义，才能细化原理图
| 机械图纸输出 |  | 陈真宇 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 8 | 8
| 整机BOM导入 |  | 陈真宇 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 4 | 4 | CZY-260519》弓叶交付第一版作为临时BOM，已提供给生产 CZY-260518》BOM正在核对整理
| 【里程碑】本体 + 电控柜设计完成 | * | 陈真宇 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 0
| 重点 Issues 验证测试 | # | # | # | # | # | # | #
| ServoJ基本稳定性测试 |  | 李建华 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 16 | 16 | LJH-260528》已在客户现场解决
| ServoJ抗扰度测试 |  | 李建华 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 16 | 16 | LJH-260528》已在客户现场解决
| 关节超限安全反馈测试 |  | 李建华 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 16 | 16 | LJH-260528》已在客户现场解决
| ServoJ边界保护测试 |  | 李建华 | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 16 | 16 | LJH-260528》已在客户现场解决
| 整机精度测试 |  | 李建华 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 32 | 32 | LJH-260615》经过排查之后发现笛卡尔位姿是准确的，但是关节角度因为迭代的关系会也越来越偏。后面需要在迭代算法中进行优化限制其构型的变化，暂时没有时间来进行处理。 CZY-260508》需建华完成笛卡尔运动开发后才能进行精度测试，已移交给李润祥
| 【里程碑】交付前 Issues 解决完成 | * | 陈真宇 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 0 |  | CZY-260615》已解决交期前Issues
| HE3第一批 物料下单—机加形式，暂不考虑开模 | # | # | # | # | # | # | #
| 优化后机械本体物料下单 |  | 陈真宇 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 3 |  | CZY-260513》跟商务确认第一批按照23号交付8台，内容测试留7台，共15台 CZY-260512》加上 Octopus Demo 的 4 台，和研发测试需要的 3 台，共计 17 台，优先满足弓叶的 10 台机交付，优化包含第一代样机组装和测试过程中发现的一些装配困难、连接抖动的问题，进行一些结构上的优化 CS-260510》下单的台数是多少？“优化” 包含了什么？ CZY-260508》再增加4台用做Octopus demo，另本次下单采用机加方式，因后续本体需要做工业设计优化因此暂不考虑开模 CZY-260506》目前计划下单13台，10作为订单交付，另外三台加上总部一台共四台，一台寿命测试、一台运动规划、一台做性能测试、一台做EMC测试或者其他验证测试，时间充足也会对其性能测试做对比。
| 电控柜电气物料下单 |  | 赖周荣 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 4
| 【里程碑】机械和电气物料下单完成 | * | 陈真宇/赖周荣 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 0 |  | CZY-260518》机械电气图纸已全部下单 CZY-260515》图纸等待审核发布，下周一5/18可完成
| 包装设计 | [6 empty] | #
| 产品型号子编码导入 |  | 陈真宇 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2 | 2 | CZY-260519》已将产品型号自编码提供给国华
| 配置文件版本确认 |  | 陈真宇 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2 | 2 | CZY-260525》德明和楚杰已确认
| 包装方案确定&包装设计出图 |  | 陈真宇 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 8 | 8 | CZY-260521》待料号审批 CZY-260520》包装方案模型已确定，预计明天整理好图纸外发
| 包装图纸外发 |  | 陈真宇 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 2 | 2
| 产品外包装铭牌&序列标签确定 |  | 吕金川 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 4 | 4 | LJC-260525》完成外箱标贴与电控柜序列号标贴，链接“X:\05制造中心-SP\05-PIE制程\01 日常工作\02 产品文件\01 NPI文档\73 HE3\12.铭牌及包装标贴模板”。机器人铭牌还需研发提供模板。
| 【里程碑】包装设计完成 | * | 陈真宇/吕金川 | 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0
| 产线搭建 & 生产资料准备 | # | # | # | # | # | # | #
| 工装治具清单制定 |  | 吕金川 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 8 | 8 | LJC-260516》更新初版工装治具清单，链接“X:\05制造中心-SP\05-PIE制程\01 日常工作\02 产品文件\01 NPI文档\73 HE3\03.设备，工装清单以及制作计划”。 LJC-260515》研发第3台样机（机械部分完成80%，电气部分未开，安排明天继续。），预计明天给出一版。
| 辅料清单输出 |  | 吕金川 | 2026-05-21 | 2026-05-16 | 8 | 8 | LJC-260516》更新初版辅料清单，链接“X:\05制造中心-SP\05-PIE制程\01 日常工作\02 产品文件\01 NPI文档\73 HE3\04.辅料清单”。 LJC-260515》研发第3台样机（机械部分完成80%，电气部分未开，安排明天继续。），预计明天给出一版。
| 产品工艺流程图制定 |  | 吕金川 | 2026-05-25 | 2026-05-16 | 8 | 8 | LJC-260516》参考CR1X，更新初版工艺流程图，链接“X:\05制造中心-SP\05-PIE制程\01 日常工作\02 产品文件\01 NPI文档\73 HE3\01.工艺流程图\01.visio可编辑版本”。
| 产线搭建 |  | 聂玉清 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 8 | 8 | LJC-260610》已全部安装。 LJC-260610》已安装两个，剩下3个明天继续。 LJC-260609》机架已回，明天安排安装到测试区。 LJC-260513》借用当前生产线，进行前期生产测试。
| 编制生产工艺文件、作业指导书 |  | 陈真宇/聂玉清 | 2026-06-15 | 2026-06-11 | 8 | 8 | LJC-260610》完成初版装配部分SOP，链接“X:\05制造中心-SP\05-PIE制程\01 日常工作\02 产品文件\01 NPI文档\73 HE3\06.作业指导书”。
| 准备生产工具、工装夹具 |  | 陈真宇/聂玉清 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 8 | 8 | LJC-260610》工具部分借用生产，测试部分工装已采购回来。
| 标准工时核定 |  | 吕金川 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 8 | 8 | LJC-260616》更新初版标准工时，链接“X:\05制造中心-SP\05-PIE制程\01 日常工作\02 产品文件\01 NPI文档\73 HE3\08.标准工时&工时节拍统计”。
| 【里程碑】生产相关资料完成 | * | 陈真宇/聂玉清 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 0 | 0 | CZY-260616》生产相关资料已完成
| Autotest 开发 (阶段 #1) | # | # | # | # | # | # | #
| 机器人本体信息烧录适配 |  | 范国华 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 8 | 1.5 | FGH-260603》目前还在等玉清录入 HE3-GY 的信息到 MES，才能进行验证。玉清反馈这两天将相关信息录入。
| 模组参数对比 |  | 范国华 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 24 | 24 | FGH-260616》运控今天下午提供 IDN 指令的固件，但还没来及验证固件功能。 生产那边已经准备开始测试测试机器人了，为不影响生产对这部分的测试，与德明沟通，明天德明去百一指导 PIE 如何先用伟达力上位机操作完成此项测试的。 FGH-260611》建华评估预计 6 月 16 号可以提供 IDN 指令。 FGH-260608》目前在等建华提供“设置模组PID参数”的 23 项参数的 IDN 指令。 FGH-260603》目前还在等德明提供“模组参数对比”的各项参数以及标准值。
| 工作空间检测 |  | 范国华 | 2026-06-10 | 2026-06-04 | 8 | 5 | FGH-260603》已在 Autotest 中加上对应的测试项， 但目前还没机台验证，待用机台验证(德明反馈唯一的一台机模组电源坏了，预计6/4才能修好)
| 磨合测试 |  | 范国华 | 2026-06-11 | 2026-06-04 | 8 | 5 | FGH-260603》已在 Autotest 中加上对应的测试项， 但目前还没机台验证，待用机台验证(德明反馈唯一的一台机模组电源坏了，预计6/4才能修好)
| 快捷按钮功能 |  | 范国华 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2 | 2
| Jog 控制 |  | 范国华 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | 1
| XYZ重复定位精度测试 |  | 范国华 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 8 | 8 | FGH-260616》1、处理德明反馈 XYZ 重复定位精度测试时，执行点位失败的问题。 2、处理德明反馈 XYZ 重复定位精度测试时，采集千分表数据超时的问题，发现是有一条千分表数据线有问题导致的。 FGH-260611》建华评估预计 6 月 16 号可以修复"HE3-GY 机器人无法走笛卡尔点位的问题"。 FGH-260608》"HE3-GY 机器人无法走笛卡尔点位的问题"，运控还在修复中。 FGH-260603》XYZ重复定位精度测试需要机器人走笛卡尔点位，但是了解到 HE3-GY 机器人存在走笛卡尔点位的问题，需要运控尽快把此问题修复。
| I/O 测试 |  | 范国华 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 2 | 2
| 位姿校准(激光跟踪仪) |  | 范国华 | 2026-06-15 | 2026-06-05 | 8 | 8 | FGH-260603》已在 Autotest 中加上对应的测试项， 但目前还没机台验证，待用机台验证(德明反馈唯一的一台机模组电源坏了，预计6/4才能修好) CZY-260515》绝对定位精度抽三台测试
| 【里程碑】Autotest开发 (阶段 #1) 完成 | * | 范国华 | 2026-07-03 | 2026-06-18 | 0
| Autotest 开发 (阶段 #2) | # | # | # | # | # | # | #
| 设置模组PID参数 |  | 范国华 | 2026-07-31 |  | 8 |  | FGH-260622》验证使用 IDN 指令修改 PID 相关参数，没有效果，需要运控排查原因。 FGH-260618》写入功能还没验证完，待端午节后继续验证。 目前生产用伟达力上位机操作完成此项设置，暂不影响生产。 FGH-260616》运控今天下午提供 IDN 指令的固件，但还没来及验证固件功能。 生产那边已经准备开始测试测试机器人了，为不影响生产对这部分的测试，与德明沟通，明天德明去百一指导 PIE 如何先用伟达力上位机操作完成此项测试的。 FGH-260611》建华评估预计 6 月 16 号可以提供 IDN 指令。 FGH-260608》目前在等建华提供“设置模组PID参数”的 4 项参数的 IDN 指令。 FGH-260603》目前还在等德明提供“设置模组PID参数”的各项参数以及标准值。 CZY-260513》1、MES 需要录入增加一个新的机器人 型号 HE3，相应的 HE3 固化信息可以自动同步更新。 2、机器人本体信息烧录功能目前评估不需要修改，但会在在MES 增加新型号后，配合验证一次，以确保信息无误。 CS-260512》答非所问，找暖和/国华讨论清楚固化讯息的烧录（主要是决定固化讯息的内容），这部分缺失了。 CZY-260512》这项是指 Autotest 通过一些指令将 PID 参数值写入到伟达力模组里面 CS-260510》所有机器人固化讯息相关设置？
| 零点标定适配 |  | 范国华 | 2026-07-31 |  | 8 |  | FGH-260622》验证使用 IDN 指令对编码器值清零，没有效果，需要运控排查原因。 FGH-260618》清除伟达力模组的多圈值功能还没验证完，待端午节后后继续验证。 目前生产用伟达力上位机操作完成清除伟达力模组的多圈值的，配合现有 Autotest 的现有零点标定功能完成零点标定，暂不影响生产。 FGH-260616》运控今天下午提供 IDN 指令的固件，但还没来及验证固件功能。 生产那边已经准备开始测试测试机器人了，为不影响生产对这部分的测试，与德明沟通，明天德明去百一指导 PIE 如何先用伟达力上位机操作清除伟达力模组的多圈值和单圈值，配合现有 Autotest 的现有功能完成此项测试的。 FGH-260611》建华评估预计 6 月 16 号可以提供 IDN 指令。 FGH-260610》目前在等建华提供"编码器调零开关"的 IDN 指令(用于清除伟达力模组的多圈值和单圈值)。
| 拉线编码器标定杆长 |  | 范国华 | 2026-07-31 |  | 16 |  | CZY-260616》改为激光跟踪仪标定。 FGH-260611》建华评估预计 7/M 完成增加适用于 HE3-GY 机器人的标定算法 FGH-260609》今天验证现有的拉线编码器标定算法标定 HE3-GY 机器人的结果误差很大( 634.099 mm)，目前判断是标定算法不兼容此机型，需要建华增加适用于 HE3-GY 机器人的标定算法。 CZY-260515》拉线编码器杆长标定每台都需测试
| Safety 功能测试 |  | 范国华 | 2026-07-31 |  | 2 |  | FGH-260618》今天天雄做了一个转接线缆，配合之前的 Safety 功能测试治具，可以进行 Safety 功能测试验证。发现现有固件的安全门输入、保护性停止失效，且固件短期内无法解决。运控评估后续还需要 1 个星期的时间修复此问题。待固件修复后再配合验证。
| 【里程碑】Autotest 开发 (阶段 #2) 完成 | * | 范国华 | 2026-07-31 |  | 0 |  | FGH-260622》验证使用 IDN 指令无效，等待运控排查
| 生产物料到齐 | # | # | # | # | # | # | #
| 电控柜物料到齐 |  | 曾喜梅 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2 |  | CZY-260612》电控柜外壳： 涉及3款物料存在部分不良，补货将于明天（6/13）完成。 CZY-260527》6/12保证八套交付线缆到齐 CZY-260521》线缆交期3周，正在持续协调
| 模组到齐 |  | 黎文荣 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2 |  | CZY-260527》目前已到位三款。52模组减速机溢胶已退回，70模组6/10号到齐 CZY-260515》70模组，现在伟达立只有50台的原材料，但还14台欠减速机与电机原材料交期还要30天，预计6月中旬了，其它三款都有原材料5月底可以分批交,1-085-000115模组,RB200-G8017-R1830-100DJM2E,伟达立 这个他们成品有16台，但有2台外观问题
| 机械臂本体物料到齐 |  | 谭成 | 2026/6/16 2026/6/12 | 2026-06-16 | 2 |  | TC-20260616》本体物料：因氧化颜色问题返工，6/16晚上已全部发出；17日早上优先质检 CZY-260612》本体外壳（24款）：13款物料已齐套，剩余物料分批次交付： ~6/13 可完成 4台齐套物料，能满足 6/16-18 三天的装配用量； ~剩余欠料在6/15 到齐，到货后优先安排质检； CZY-260527》机加件预计6/12号到齐 CZY-260518》机加件预计6/10号到齐
| 包装物料到齐 |  | 卢嘉琪 | 2026-06-16 | 2026-06-15 | 2 |  | CZY-260612》包材：6/15到货。
| 【里程碑】生产出货整机物料到齐 | * | 曾喜梅/谭成 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | TC-20260616》目前主要欠本体物料，因材质、加工方式、以及打磨等因素，氧化出现杂色以及颜色不统一等情况返工导致延期，6/16日晚已全部发货，17日上午品质优先安排质检 CZY-260612》本体外壳共24 款，目前 13 款物料已齐套，剩余11款物料交付情况： 1、2款外壳部分退料：二轴外壳3个 、五轴大臂1 个，总计 4 个，返修预计3天6/18前返回； 2、欠料：目前供应商在加急处理氧化 问题，今天晚上送货，明早优先安排检验。 若质检合格，6/16可完成累计 12 套 物料齐套备料。
| 【里程碑】样机物料到齐 | * | 曾喜梅/谭成/黎文荣 | 2026-06-16 | 2026-06-16 |  |  | CZY-260515》70模组，现在伟达立只有50台的原材料，但还14台欠减速机与电机原材料交期还要30天，预计6月中旬了，其它三款都有原材料5月底可以分批交,1-085-000115模组,RB200-G8017-R1830-100DJM2E,伟达立 这个他们成品有16台，但有2台外观问题
| 机台组装 | # | # | # | # | # | # | #
| 电控柜组装 |  | 聂玉清/赖周荣/黄建波 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 40 |  | CZY-260623》已完成9台组装测试
| 本体组装 |  | 聂玉清/陈真宇/黄建波 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 40 |  | CZY-260623》已完成9台组装测试 CZY-260509》已让采购与供应商沟通加急处理，预计物料六月初到齐。 CZY-260506》机加件预计交期25天，机加件6/5号到齐，电控柜零件预计6/6号到齐，模组45天到齐，按预期8号下单，6/23号才能到齐
| 【里程碑】生产整机组装完成 | * | 聂玉清/陈真宇/黄建波 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 0 |  | CZY-260623》已完成9台组装测试 LJC-260616》电控柜共完成3个；本体完成1个； CZY-260518》包括研发样机组装时间，生产样机组装完成预计6/20号
| 出厂测试 | # | # | # | # | # | # | #
| 设置模组PID参数 |  | 吕金川 | 2026-07-10 |  | 1 |  | LJC-260630》完成第13台； LJC-260625》剩下3台，预计7月6号开始测试； LJC-260624》使用伟达立软件设置修改模组PID参数，已完成12台，Autotest暂未有此项功能。
| 模组参数对比 |  | 吕金川 | 2026-07-10 |  | 1 |  | LJC-260624》Autotest暂未有此项功能。
| 零点标定适配 |  | 吕金川 | 2026-07-10 |  | 1 |  | LJC-260630》完成第13台； LJC-260625》剩下3台，预计7月6号开始测试； LJC-260624》使用Autotest完成12台零点标定适配。
| 拉线编码器标定杆长 |  | 吕金川 | 2026-07-10 |  | 1 |  | LJC-260624》借用质检中心激光跟踪仪完成出货的8台校准标定，出货研发样机不测或研发使用拉线编码器治具验证OK后再测。 CZY-260616》改为激光跟踪仪标定。
| 工作空间检测 |  | 吕金川 | 2026-07-10 |  | 1 |  | LJC-260630》完成第13台； LJC-260625》剩下3台，预计7月6号开始测试； LJC-260624》使用Autotest完成12台工作空间检测。
| 磨合测试 |  | 吕金川 | 2026-07-10 |  | 1 |  | LJC-260630》完成第13台； LJC-260625》剩下3台，预计7月6号开始测试； LJC-260624》使用Autotest完成12台磨合测试。
| XYZ重复定位精度测试 |  | 吕金川 | 2026-07-10 |  | 1 |  | LJC-260630》完成第13台； LJC-260625》剩下3台，预计7月6号开始测试； LJC-260624》使用Autotest完成10台XYZ重复定位精度测试。
| 绝对定位精度测试 |  | 吕金川 | 2026-07-10 |  | 1 |  | LJC-260624》Autotest暂未有此项功能。 CZY-260616》需要等建华完成运动学逆解
| 【里程碑】生产整机出厂测试完成 | * | 聂玉清/陈真宇/黄建波 | 2026-06-25 | 2026-06-23 | 0 |  | LJC-260623》已测试完打包等待发货 LJC-260620》目前已完成4台测试，第5、6台测试中，第7、8台待装配上架测试； LJC-260617》第一台样机（本体+电控柜）测试，目前完成固件、配置文件升级、粗标零点、空间检测和磨合测试（磨合正在进行中），明天继续补充电气测试、XYZ重复定位精度测试和激光跟踪仪标定; LJC-260616》已上架一台，未开始（待研发提供固件、配置文件和程序）； CZY-260518》包括研发样机测试时间，生产样机测试完成预计6/21号
| 【里程碑】样机出厂测试完成 | * | 聂玉清/陈真宇/黄建波 | 2026-07-10 |  | 0 |  | LJC-260630》目前完成13台测试； CZY-260624》目前2台正在测试，2台今天完成装配并上架测试；余下 3 台需延至7月装配，待昂华订单生产出货完成后启动，预估装配时间为7月4日-7月5日 CZY-260623》已完成9台组装测试
用户手册输出
| 《HE3系列机器人用户手册》编写 |  | 钟庆森 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 16 |  | ZQS-260708》1.根据邮箱建议，优化内容；2.正式文档7月8日发布 CZY-260630》正在审核中，待整理审核意见重新更新 CZY-260519》确认用户手册内容框架 ZQS-260527》参考节卡竞品完善手册框架 ZQS-260602》已经将用户手册模板输出，待撰写内容 ZQS-260623》待尺寸图纸输出
| 《HE3系列机器人调试与维护手册》编写 |  | 钟庆森 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 16 |  | CZY-260519》确认调试、维护内容框架 ZQS-260527》咨询德明HE3测试情况 ZQS-260602》已经调试与维护手册模板输出，待后续拽写内容 ZQS-260623》内容主体已经完成，调试与维护细节待沟通
| 《SDK接口与通信协议文档》编写 |  | 钟庆森/王超 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 16 |  | CZY-260630》与暖和沟通后续会更新一版，目前采用由王超提供的临时版本 CZY-260519》参考Pallas SKD 指令说明 V2.0.1 ZQS-260527》与王超沟通，参考节卡竞品资料 ZQS-260623》王超提供了SDK文档资料参考文件
| 【里程碑】HE3用户手册输出 | * | 钟庆森 | 2026-07-09
| 产品出货 | # | # | # | # | # | # | #
| 【里程碑】交付第一批8台HE3机械臂 | * | 金鑫彤 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 0 | 0 | CZY-260623》已全部打包完成，等金总确认发货时间 CZY-260513》跟商务确认第一批按照23号交付8台，内容测试留7台，共15台 CZY-260512》加上 Octopus Demo 的 4 台，和研发测试需要的 3 台，共计 17 台，优先满足弓叶的 10 台机交付 CS-260510》除了客户的10台，我们内部要保留几支？这也必须包含 Octopus 需要的数量。 CZY-260509》预计 16 号开始交付，23 号全部交付完毕，金鑫彤需要与客户确认此时间是否能够满足客户需求
| 【里程碑】7台研发样机组装测试完成 | * | 陈真宇 | 2026/7/10 2026/6/25 |  | 0
| 样机测试——研发端交付后验证 | # | # | # | # | # | # | #
| 防水测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| 温度测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| 精度测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 8 |  | MDM-260630》校准验证和重复定位测试已完成。
| 线缆寿命测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-30 |  | 8 |  | CZY-260509》弓叶用不到充电线缆，目前的线缆已在 TH6 上验证过，可以满足要求
| 整机寿命测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-30 |  | 8
| 【里程碑】重点测试项目通过 | * | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-30 |  | 0
| EMC摸底 | # | # | # | # | # | # | #
| 静电放电抗扰度（ESD） |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 8
| 浪涌（冲击）抗扰度(surge) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 8
| 脉冲磁场抗扰度 |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 8
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 8
| 射频电磁场辐射抗扰度(RS) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 8
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度实验(EFT) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 8
| 辐射发射(RE) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 8
| 传导发射(CE) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 8
| 【里程碑】完成样机的 EMC 摸底测试 | * | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-07-30 |  | 0
FDR阶段二：标准机研发 时间节点：2026/10/15 | QKM 结构设计完成 | # | # | # | # | # | # | #
| 样机6、7轴传动方式设计 |  | 陈真宇 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 8 |  | CZY-260605》已将最新的HE3机械臂和MS6电控柜模型给到弓叶，预计下周四输出第一版。 CZY-260527》考虑到二代样机不需要兼容科大智能的充电线体，故模组内孔尺寸可以减小，为满足手腕部紧凑要求，同时减轻质量模组在满足输出转矩和最大速度加速器情况下重新选型。 CZY-260521》查找资料后更新完善 CXB-260520》还缺了末端夹爪、灵巧手兼容性设计，不仅是结构上，电气部分怎么兼容，控制上是否有新的需求？
| 样机杆长优化 |  | 陈真宇 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 8
| 样机末端 MS6 Endboard 适配设计 |  | 陈真宇 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 8
| 样机末端力传感器、视觉相机适配设计 |  | 陈真宇 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 8
| 按照目前结构输出给工业设计 |  | 陈真宇 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 8
| 【里程碑】QKM 初步设计完成，可以交付工业设计 | * | 陈真宇 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0
抱闸释放方案确认和实现
| 48V电源急停恢复后验证 |  | 梁兴坤 | 2026-07-15 |  | 40 |  | CZY-260709》根据今天讨论结果，兴坤今天测试完急停后48V恢复功能，建华那边确认恢复后能够正常与模组建立通讯，再由超哥这边添加抱闸虚拟按键 LXK-260709》在Comm-E V2.4.0036版本验证，急停后松开，可以恢复48V通电和通讯，但还存在几个问题： 1、接急停盒时，第一次可以上伺服，急停后松开就无法再次上伺服了； 2、接示教器时，无法上伺服； 这两点还需要建华进一步查看 不影响王超适配可以先升级使用
| 急停恢复后重新建立模组通讯 |  | 李建华 | 2026-07-15 |  | 16
| MT3虚拟抱闸按键实现 |  | 王超 | 2026-07-15 |  | 8
| 第二代样机组装测试（直连方案样机4/22号下单一套） | # | # | # | # | # | # | #
| 本体组装 |  | 陈真宇 | 2026-06-26 | 2026-06-24 | 40
| 杆长和零点标定 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| 关节运动速度测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| 关节电流测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| 工作空间验证 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8 |  | MDM-260708》工作空间已测试完成，J1/J3/J4/J5/J7轴±178.5°，J2轴±100°，J6轴±102.5°
| 直线运动速度测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| 上下电测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| 急停时间距离测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| 功率测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | 8 |  | MDM-260708》满载测试的最大静态功率约183W，最大动态功率约466W。
| 高低温测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8
| IP防护等级测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-17 |  | 8
| 精度测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-15 |  | 8 |  | MDM-260708》重复定位精度已测，测试值±0.03mm。绝对定位精度还未测试。
| 动力学辨识和免驱力控测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-20 |  | 8
| 整机寿命测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-07-30 |  | 8
| 【里程碑】样机物料到齐——QKM 版本直连方案 | * | 陈真宇 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 0
| 【里程碑】样机组装完成——QKM 版本直连方案 | * | 陈真宇 | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 0 | 0 | CZY-260624》已完成直连方案组装
| 【里程碑】二代样机测试完成——QKM 版本直连方案 | * | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-20 |  | 0
| 第二代样机运动学开发（7轴） | # | # | # | # | # | # | #
| 正逆解运动学建模、仿真代码编写和测试 |  | 曾庆富 | 2026-08-15 |  | 40 |  | ZQF-260702》1、协助建华测试EMI功能的延迟；2、进行HE3的运动学仿真，分析天机SDK中关于7轴机械臂的构型位保持功能。 ZQF-260624》优化HE3的逆解迭代计算，降低求解平均耗时 CZY-260623》目前建华支援AF，由庆富继续优化 CZY-260526》改为直连方案，运动学需要重新验证。
| 仿真代码转换c语言代码 |  | 曾庆富 | 2026-08-15 |  | 16 |  | CZY-260623》目前建华支援AF，没有时间
| 运动学代码调试和上机测试 |  | 曾庆富 | 2026-08-15 |  | 40
| 力控开发 |  | 曾庆富 | 2026-08-15 |  | 40
| 【里程碑】完成样机运动学开发——QKM 版本直连方案 | * | 曾庆富 | 2026-08-15 |  | 0
| 第一次工业设计完成 - 初稿 | # | # | # | # | # | # | #
| 工业设计概念交付给 QKM |  | 陈真宇 | 2026-06-18 | 2026-06-12 | 8 |  | CZY-260610》目前已拿到di
| QKM 选定工业设计方向 |  | 陈真宇 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 8 |  | CZY-260623》与品牌部沟通按照方案一细化
| 根据工业设计进行样机密封设计 |  | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 8 |  | CZY-260710》设计一轴基座用于防水和EMC末端测试 CZY-260703》已完成工业设计模型运动学仿真，目前模组选型合理。 CZY-260625》已拿到木马最新的模型下一步进行仿真分析 CZY-260623》目前木马针对产品部的需要正在按照我们选定的方案一进行优化 CZY-260526》工业设计公司与 QKM 共同完成此部分内容完善。工业设计公司在 QKM 付款后 10 个工作内会提交三个概念设计方向，QKM 选定方向后由工业设计公司进行细化，QKM 协助，共同完成。
| 根据工业设计进行样机外部走线设计 |  | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 8
| 根据工业设计进行样机内部走线空间优化 |  | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 8
| 根据工业设计进行灯带设计 |  | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 8
| 根据工业设计进行样机减重优化 |  | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 8
| 根据工业设计进行本体关节仿真核算 |  | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 8
| 根据工业设计进行动力学仿真核算 |  | 陈真宇 | 2026-07-10 | 2026-07-08 | 8
| 按照优化后结构输出给工业设计 |  | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 8
| 【里程碑】工业设计方向确认 |  | 陈真宇 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 |  | CZY-260623》与品牌部沟通按照方案一细化
| 【里程碑】工业设计初稿完成 | * | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 0
| 第二次工业设计完成 - 终稿 | # | # | # | # | # | # | #
| 工业设计终稿交付给 QKM |  | 陈真宇 | 2026-07-10 |  | 8
| 根据工业设计进行本体关节仿真核算 |  | 陈真宇 | 2026-07-12 |  | 8
| 根据工业设计进行动力学仿真核算 |  | 陈真宇 | 2026-07-13 |  | 8
| 【里程碑】工业设计完成 | * | 陈真宇 | 2026-07-13 |  | 8
| Endboard 设计优化 | # | # | # | # | # | # | #
| Endboard 硬件优化 |  | 黄展扬 | 2026-07-15 |  | 8 |  | CZY-260623》目前嘉俊正在备齐电气物料 CZY-260526》与王彬确认由展扬协助优化
| Endboard 电气优化 |  | 赖周荣 | 2026-07-15 |  | 8
| 【里程碑】Endboard 优化验证完成——QKM 版本直连方案 | * | 黄展扬/赖周荣 | 2026-07-15 |  | 8
| 工业设计完成样机物料下单（机加） | # | # | # | # | # | # | #
| 电气图纸输出 |  | 赖周荣 | 2026-07-15 |  | 16
| 机械图纸输出 |  | 陈真宇 | 2026-07-15 |  | 8
| 工业设计样机物料下单 |  | 陈真宇 | 2026-07-15 |  | 3
| 【里程碑】样机物料下单，成本输出——工业设计版本 | * | 陈真宇 | 2026-07-15 |  | 0
| 【里程碑】工业设计样机设计完成——工业设计版本 | * | 陈真宇 | 2026-07-15 |  | 0
| 工业设计样机组装测试 | # | # | # | # | # | # | #
| 本体组装 |  | 陈真宇 | 2026-08-20 |  | 40
| 杆长和零点标定 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-22 |  | 8
| 关节运动速度测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-22 |  | 8
| 关节电流测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-22 |  | 8
| 工作空间验证 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-22 |  | 8
| 直线运动速度测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-22 |  | 8
| 重复定位精度测试 |  | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-22 |  | 8
| 【里程碑】样机物料到齐——工业设计版本 | * | 陈真宇 | 2026-08-15 |  | 0
| 【里程碑】样机组装完成——工业设计版本 | * | 陈真宇 | 2026-08-20 |  | 0
| 【里程碑】工业设计样机测试完成——工业设计版本 | * | 毛德明/车拓鑫 | 2026-08-22 |  | 0
| EMC摸底-工业设计样机 | # | # | # | # | # | # | #
| 静电放电抗扰度（ESD） |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8
| 浪涌（冲击）抗扰度(surge) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8
| 工频磁场抗扰度 |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8 |  | WX-260515》根据测试经验，此部分可以不用测试，基本都能通过，可以节省时间、人力成本
| 脉冲磁场抗扰度 |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8
| 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度（DIP） |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8 |  | WX-260515》根据测试经验，电压暂降（跌落）和短时中断不用测试，基本都能通过，可以节省时间、人力成本
| 射频场感应的传导骚扰抗扰度(CS) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8
| 射频电磁场辐射抗扰度(RS) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度实验(EFT) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8
| 辐射发射(RE) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8
| 传导发射(CE) |  | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 8
| 【里程碑】完成第二代样机的 EMC 摸底测试— —工业设计版本 | * | 赖周荣/龚嘉俊 | 2026-09-15 |  | 0
| 工业设计样机控制适配 | # | # | # | # | # | # | #
| 机器人控制（轨迹规划、PID） |  | 毛德明 | 2026-08-23 |  | 40
| 配置文件 |  | 毛德明 | 2026-08-23 |  | 16
| 【里程碑】HE3配置文件已完成——工业设计版本 | * | 毛德明 | 2026-08-23 |  | 0
| 结构件开模评估 | # | # | # | # | # | # | #
| 交付开模资料 |  | 陈真宇 | 2026-08-30 |  | 8
| 开模后物料验证 |  | 陈真宇 | 2026-10-15 |  | 8
| 模具验收 |  | 陈真宇 | 2026-10-30 |  | 8
| 【里程碑】开模完成——工业设计版本 | * | 陈真宇 | 2026-10-30 |  | 8
| 第二代软件功能 | # | # | # | # | # | # | #
| Endboard 功能测试 |  | 毛德明 | 2026/7/E |  | 16 |  | CZY-260424》MS6之前开发到CDR阶段，测试过点位示教和免驱，可以满足目前需求，后续换到HE3上继续测试
| Endboard 问题收集与反馈 |  | 毛德明 | 2026/7/E |  | 16
| 【关键点】Endboard 开发完善 | * | 郑荣魁 | TBD |  |  |  | CZY-260424》MS6之前开发到CDR阶段，测试过点位示教和免驱，可以满足目前需求，后续换到HE3上继续测试，目前 Endboard 还是样机，荣魁反馈今年没有规划重启开发，此部分任务完成时间待定
| 【关键点】控制算法（轨迹规划等）优化与验证 | * | 曾庆富 | 2026/10/E |  | 40 |  | CZY-260424》与庆富和王彬沟通后，HE3的轨迹规划任务【任务 #65126】优先级没那么高，因为目前的轨迹规划是能用的。后面会打算用更优的控制方法，大概会在Q3末、Q4这个时间端开展更细致的任务规划。
| 【关键点】软件高级功能开发（如重力补偿、阻抗控制、拖拽示教等） | * | 王彬/李建华 | TBD
| 【关键点】COMM-E一拖二控制 | * | 李建华 | TBD
| HE3 物料下单 | # | # | # | # | # | # | #
| 机械本体物料下单 |  | 陈真宇 | 2026-08-20 |  | 3 |  | CZY-260526》若交付紧急可先试用机加件
| 电控柜电气物料下单 |  | 赖周荣 | 2026-08-20 |  | 4
| 【里程碑】机械和电气物料下单完成——工业设计版本 | * | 陈真宇 | 2026-08-20 |  | 0
| 包装设计 | # | # | # | # | # | # | #
| 产品型号子编码导入 |  | 陈真宇 | 2026-09-10 |  | 2
| 配置文件版本确认 |  | 陈真宇 | 2026-09-10 |  | 2
| 包装方案确定&包装设计出图 |  | 陈真宇 | 2026-09-10 |  | 8
| 包装图纸外发 |  | 陈真宇 | 2026-09-10 |  | 2
| 产品外包装铭牌&序列标签确定 |  | 吕金川 | 2026-09-10 |  | 4
| 【里程碑】第二版包装设计完成——工业设计版本 | * | 陈真宇/吕金川 | 2026-09-10 |  | 0
| 产线搭建 & 生产资料准备 | # | # | # | # | # | # | #
| 工装治具清单制定 |  | 吕金川 | 2026-09-15 |  | 8
| 辅料清单输出 |  | 吕金川 | 2026-09-15 |  | 8
| 产品工艺流程图制定 |  | 吕金川 | 2026-09-15 |  | 8
| 产线搭建 |  | 聂玉清 | 2026-09-20 |  | 8
| 编制生产工艺文件、作业指导书 |  | 陈真宇/聂玉清 | 2026-09-20 |  | 8
| 准备生产工具、工装夹具 |  | 陈真宇/聂玉清 | 2026-09-20 |  | 8
| 标准工时核定 |  | 吕金川 | 2026-09-20 |  | 8
| 【里程碑】生产相关资料完成——工业设计版本 | * | 陈真宇/聂玉清 | 2026-09-20 |  | 0
| Autotest参数配置 | # | # | # | # | # | # | #
| 机器人本体信息烧录适配 |  | 范国华 | 2026-09-15 |  | 8
| 设置模组PID参数 |  | 范国华 | 2026-09-15 |  | 8
| 【里程碑】Autotest配置完成——工业设计版本 | * | 范国华 | 2026-09-15 |  | 0
| 生产物料到齐 | # | # | # | # | # | # | #
| 电控柜物料到齐 |  | 曾喜梅 | 2026-09-18 |  | 2
| 模组到齐 |  | 赖文荣 | 2026-09-18 |  | 2
| 机械臂本体物料到齐 |  | 谭成 | 2026-09-18 |  | 2
| 包装物料到齐 |  | 卢嘉琪 | 2026-09-18 |  | 2
| 【里程碑】第二批生产出货整机物料到齐——工业设计版本 | * | 曾喜梅/谭成 | 2026-09-18
| 机台组装 | # | # | # | # | # | # | #
| 电控柜组装 |  | 聂玉清/赖周荣/黄建波 | 2026-09-25 |  | 40
| 本体组装 |  | 聂玉清/陈真宇/黄建波 | 2026-09-25 |  | 40
| 【里程碑】生产整机组装完成——工业设计版本 | * | 聂玉清/陈真宇/黄建波 | 2026-09-25 |  | 0
| 出厂测试 | # | # | # | # | # | # | #
| 设置模组PID参数 |  | 吕金川 | 2026-09-25 |  | 1
| 模组参数对比 |  | 吕金川 | 2026-09-28 |  | 1
| 零点标定适配 |  | 吕金川 | 2026-09-28 |  | 1
| 拉线编码器标定杆长 |  | 吕金川 | 2026-09-28 |  | 1
| 工作空间检测 |  | 吕金川 | 2026-09-28 |  | 1
| 磨合测试 |  | 吕金川 | 2026-09-28 |  | 1
| XYZ重复定位精度测试 |  | 吕金川 | 2026-09-28 |  | 1
| 绝对定位精度测试 |  | 吕金川 | 2026-09-28 |  | 1
| 【里程碑】生产整机出厂测试完成——工业设计版本 | * | 聂玉清/陈真宇/黄建波 | 2026-09-30 |  | 0
| 产品出货 | # | # | # | # | # | # | #
| 【里程碑】第二批HE3机械臂交付——工业设计版本 | * | 陈真宇 | 2026-09-30 |  | 0
| 【里程碑】FDR阶段评审——工业设计版本 | * | 陈真宇 | 2026-10-15 |  | 0
| 工时总数 |  |  |  |  | 1634 | 0

## 弓叶对机械臂需求
7轴机械臂研发技术要求文档
1. 概述
产品定位：开发一款由7轴机械臂组成的双臂机器人，其中单臂具备 7 自由度，强调高自由度控制、高功率密度、工业级稳定通信及严苛环境适应性。
应用场景：人形机器人双臂系统。
安全性设计：确保人机协作的安全性。
2. 系统构成
双臂机器人系统主要由以下部件组成：
控制柜：包括核心运算部件，以及多种电气接口。
操作终端：用户进行控制机器人、编程、设置等操作的设备。
EtherCAT 通讯模块：用于实现机器人本体与控制柜之间的高速实时通讯。支持分布式时钟同步，实现多轴同步及双臂同步，确保同步精度达微秒级。
双臂机器人：单臂包括7个旋转运动关节。
制动电阻：用于消耗控制柜产生的多余电能以维持电压稳定。
直流电源：用于控制柜的供电。支持 DC 30-60V 宽电压范围，建议采用 48V 供电。
3. 机械结构与运动学指标
3.1 自由度与运动学布局
机械臂应具有7个转动关节：上臂可实现左右摆动、抬降、前后摆，肘部一轴弯曲，腕部三轴实现俯仰、偏转及绕轴旋转。关节排列应尽量避免奇异位姿，提高柔顺性。建议关节旋转轴线互相垂直或符合人体工程学布局，构成SCARA+旋转手腕或类似结构，确保运动稳定可靠。
3.2 核心性能参数
指标项目 | 技术要求 | 备注
自由度 (DOF) | 7 轴 | 肩部3+肘部1+腕部3
额定负载 | ≥ 1kg | 满工作半径下
有效工作半径 | ≥ 900mm | -
重复定位精度 | ≤ ±0.03mm | 满足精密作业要求
本体重量目标 | ≤ 13.5kg | 轻量化集成设计
安装方式 | 360° 任意角度 | 支持正装、倒装、侧装
3.3 关节运动范围与速度
关节编号 | 运动范围（根据关节构型而定） | 最大速度 | 最大加速度（实测）
J1 | ±180° | ≥ 180°/s | ≥ 540°/s²
J2 | ±90° | ≥ 180°/s | ≥ 540°/s²
J3 | ±180° | ≥ 180°/s | ≥ 540°/s²
J4 | ±180° | ≥ 180°/s | ≥ 540°/s²
J5 | ±180° | ≥ 180°/s | ≥ 540°/s²
J6 | ±85° | ≥ 180°/s | ≥ 540°/s²
J7 | ±180° | ≥ 180°/s | ≥ 540°/s²
末端速度 | - | ≥2 m/s | -
4. 关节执行器与传动系统
高度集成模块：每个关节采用高度集成设计，包含电机、减速器、双编码器、制动保持器及通讯驱动器等，可选关节扭矩传感器。
驱动器控制性能：
内置 EtherCAT 通讯驱动器：支持高带宽实时通讯。
四环控制架构：驱动器具备位置环、速度环、力矩环及电流环的深度集成控制。
传动与制动技术：
减速器：采用高精度谐波减速器，确保低背隙与长寿命。
内置摩擦式制动保持器：要求实现停机无漂移、开机无抖动，确保在断电或紧急制动状态下的姿态绝对锁定。
示教性能：目前只支持示教器方式。
5. 传感器与反馈系统
传感器类型 | 技术方案 | 功能描述
编码器系统 | 内置双绝对值编码器 | 采用电机端+输出端双绝对值反馈。
零点记录 | 暂不支持无电池记录方案 | 暂不支持无电池记录方案。
关节力感知 | 电流力矩估计/扭矩传感器（可选） | 支持高精度重力补偿与碰撞检测。
末端力感知 | 6轴力传感器接口（可选） | 预留通信，支持校零与感知补偿。
环境监测 | 关节集成温度传感器 | 支持过热降额保护逻辑。
6. 通信方式要求
6.1网口定义 (4路以太网)
接口编号 | 接口名称 | 数量 | 功能描述与协议支持
网口一 | 用户以太网接口 | 1 | 支持 TCP/IP, 用于与客户控制板、电脑等外部设备通讯。
网口二 | EtherCAT 接口 | 1 | 用于机器人本体与外部核心控制单元之间的高速实时数据同步。
网口三 | MCP 接口 | 1 | 专用接口，用于连接 MCP 手持示教器。
6.2 串行与总线通讯接口
接口类别 | 数量 | 描述与用途
RS-232 | 1 | 串口通讯接口。
CAN总线 | 1 | 总线通讯接口。
7. 运动控制要求
机器人控制系统需支持以下运动控制功能，并提供相应的 API 接口：
7.1 基础轨迹控制
MoveJ (关节空间运动)：各关节以同步协同方式运动到目标位姿，支持设置速度百分比及加速度。
MoveL (笛卡尔空间直线运动)：末端 TCP 以直线方式运动到目标位姿，支持平滑姿态插补。
MoveC (笛卡尔空间圆弧运动)：通过起点、途径点及终点实现圆弧轨迹运动。
7.2 实时流式控制
ServoJ (关节透传)：支持外部控制器高频率推送位置指令，具备指令平滑过滤算法。
ServoJ 指标 | 验收标准
控制频率稳定性 | ≥ 125 Hz 且无明显波动（抖动 < 5%）
控制延迟 | ≤ 10 ms（95分位）
丢帧率 | 0（连续运行10分钟）
延迟一致性 | std(latency) ≤ 2 ms
ServoL (笛卡尔透传)：支持高频率推送 TCP 目标位姿，实时完成逆运动学求解。
7.3 高级功能
阻抗控制（可选）：支持配置刚度和阻尼参数，用于柔顺交互。
重力补偿：暂无。
逆运动学求解：接口实现，能够通过输入末端位姿输出各个关节位置。
8. 环境要求与可靠性指标
8.1 温湿度、气压与通用防护
项目 | 技术要求 | 备注
工作温湿度 | 温度 -20~50摄氏度，湿度10%~80%RH | 允许凝露
储存/运输温湿度 | 温度-40~65摄氏度，湿度10%~90%RH | 允许凝露
气压范围 | 60~106kPa | 适用于工作/储存/运输
本体防护等级 | IP65 | 支持室外降水与冷凝环境
待机功耗 | ≤12W | -
8.2 抗干扰与电磁兼容性
指标类别 | 技术要求
电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 电源端口：≥2kV；信号端口：≥1kV
静电抗扰度 | 接触放电：≥4kV；空气放电：≥8kV
8.3 环境耐受性
安置在室外，能承受降水（水、雪、雹）、冷凝及阳光直射。
耐受灰尘、油烟、盐分、铁屑、腐蚀性液体与气体及电气干扰。
8.4 振动允许范围 (依据 IEC 60721-3-3 3M11 等级)
状态类别 | 静态随机振动 (ASD) | 频率范围 | 位移幅值 | 备注
工作状态 | 0.01(m/s^2)^2/Hz | 5-200 Hz | 2-5Hz | 静载无冲击
储存状态 | 0.1(m/s^2)^2/Hz | 5-200 Hz | 2-5Hz | 静载无冲击
运输状态 | 0.1(m/s^2)^2/Hz | 5-200 Hz | 2-5Hz | 最大静载 5 kPa
9. 安全与认证要求
功能安全：支持硬件双通道急停冗余，符合 ISO 13849-1:2023 PLd 。
协作安全：符合 ISO/TS 15066与GB 11291.1-2011。
设计标准：符合 EN ISO 12100:2010，EN 60204-1:2018。
电磁兼容：通过 EN IEC 61000-6-2/4 认证。
认证：暂无 CE 认证。
10. 验收标准与交付物
10.1 核心测试项
测试类别 | 测试内容 | 判定标准
耐久性测试 | 连续 72 小时满载运行 | 无报错，关节温升在正常范围
环境测试 | IP65 淋雨测试 | 内部无积水，绝缘性能良好
通信测试 | 总线压力负载测试 | 丢包率 ≤ 0.001% (满负载)
精度测试 | 末端轨迹偏移测试 | 偏移量符合 ±0.03mm 规范
10.2 交付件清单
硬件：一套包含机械臂本体 ×2 (左右臂)、控制柜 ×2、示教器 x1。
文档：硬件手册、通讯协议文档、SDK 文档。
软件：SDK (C++, Python)、URDF/SW 模型
功能：双臂急停恢复、双臂标定
11. 备注：
l 一个急停可以控制两台机械臂。
l 是否存在中空空间可以放置线缆或者气管。

## 生产规划推进表
HE3项目生产规划推进表 |  | 创建时间：20260508 更新时间：20260710 | 日期 | [54 empty] | 责任部门 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 当前进度 | 进度说明
阶段 | 要素 | 输出 | 5月 | [23 empty] | 6月
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
设计准备（与生产时间节前强相关部分） | 设计输出 | 带料号的物料清单发布 | [55 empty] | SP研发 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 100% | 已完成 | bar: 5月 13
|  | BOM确定，并维护进SAP | [55 empty] | SP研发 | 2026-05-25 | 2026-05-20 | 100% | 已完成 | bar: 5月 25
|  | 机械图纸输出 | [55 empty] | SP研发 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 100% | 已完成 | bar: 5月 12
|  | 电气图纸输出 | [55 empty] | SP研发 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 100% | 已完成 | bar: 5月 14
|  | 包装设计 | [55 empty] | SP研发 | 2026-05-25 | 2026-05-22 | 100% | 已完成 | bar: 5月 20
|  | 测试标准文件，测试方法，AUTOTEST等 | [55 empty] | SP研发 | 2026-07-10 |  | 70% | IDN指令无效，需要运控重新确认 | bar: 6月 15
|  | 固件配置文件发布 | [55 empty] | SP研发 | 2026-07-10 |  | 80% | 目前是建华临时将这个无效模式屏蔽，并改为自动模式使用，更新后可以正常生产测试。但是国华那边反馈保护性停止和安全门无法测试，据了解目前客户暂时不会用到这个，等后面 FPGA 将 CE=1 导入后再测试验证。 | bar: 6月 15
|  | 影响生产的关键设计问题闭环情况 | [55 empty] | SP研发 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 100% | 交付前issues已完成
|  | 开模评估及回本测算 | [55 empty] | SP研发 采购 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 100% | 1、今天收到采购模具报价，总费用 117.5 万，开模后单台机成本降低 3262 元，考虑到 60 台机的量开模的话，没有任何利润，且模具费用无法回本； 2、且 HE3 还要进行工业设计，现在开模模具只能针对这 60 台使用，不划算 3、因此这 60 台机不考虑开模，以机加形式交付。 | bar: 5月 20
生产要素准备 | 人 | 人员需求到位 | [55 empty] | 制造中心 | 2026-06-15 | 2026-06-13 | 100% | 按照下记试产需求，需要4名装配人员，其中2名装配电控柜，2名装配本体，1名测试人员，PIE 1名全程跟进指导 | bar: 6月 15
|  | 人员岗前培训【培训方案】 | [55 empty] | 生产/工艺/品质 | 2026-06-16 | 2026-06-13 | 100% | 1、本体部分：发福周一对接生产装配人员，以初版SOP培训； 2、电控柜部分：工艺完成首台样机，生产按样机对照装配； | bar: 6月 16
| 机 | 生产工装，设备，工具需求清单 | [55 empty] | 工艺 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 100% | bar: 5月 15
|  | 工装设计，工装图纸输出，下单采购 | [55 empty] | 工艺 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 100% | 1、机架和固定板已下单请购，预计6月2号前到； | bar: 5月 21
|  | 工装到位 | [55 empty] | 工艺 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 100% | 主要是考虑测试架，其他基本不需要 | bar: 6月 15
| 料 | 长周期物料下单采购 | [55 empty] | 采购 | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 100% | 模组、电气元件 | bar: 5月 9
|  | 其他物料下单采购 | [55 empty] | 采购 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 100% | bar: 5月 13
|  | 物料交付计划 | [55 empty] | 采购 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 100% | bar: 5月 18
|  | 零部件外观基准 | [55 empty] | 品质 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | 100% | 由于目前无实物签样，已结合样件问题完成初步要求给到供应商，供应商预计10号完成，在发货前品质人员到供应商现场进行确认。 | bar: 6月 4
|  | 成品外观基准 | [55 empty] | 品质 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 100% | 已完成初版，待成品完成后完成 | bar: 6月 15
| 法 | 伟达力模组检验SIP | [55 empty] | 品质/工艺 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 100% | X:\05制造中心-SP\02-SP 品质\04- 日常工作\12-NPI\NPI存档资料\HE3\5-模组测试规范 | bar: 6月 4
|  | 制程检验标准 | [55 empty] | 品质 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 100% | X:\05制造中心-SP\02-SP 品质\04- 日常工作\12-NPI\NPI存档资料\HE3\2-HE3过程检验报告 | bar: 6月 2
|  | 首件检验报告FAI【模板】 | [55 empty] | 品质 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 100% | X:\05制造中心-SP\02-SP 品质\04- 日常工作\12-NPI\NPI存档资料\HE3\3-样品认证 | bar: 6月 3
|  | 出厂检验报告【模板】 | [55 empty] | 品质 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | 100% | X:\05制造中心-SP\02-SP 品质\04- 日常工作\12-NPI\NPI存档资料\HE3\1-SP产品出厂检验报告 | bar: 6月 9
|  | 工艺流程图【持续更新】 | [55 empty] | 工艺 | 2026-05-25 | 2026-05-16 | 100% | bar: 5月 25
|  | 生产流程卡设计【持续更新】 | [55 empty] | 工艺 | 2026-06-04 | 2026-06-01 | 100% | 更新生产跟单，链接“X:\05制造中心-SP\05-PIE制程\01 日常工作\02 产品文件\01 NPI文档\73 HE3\14.生产跟单记录表” | bar: 6月 4
|  | 产品铭牌以及外包装贴纸设计 | [55 empty] | SP研发/工艺 | 2026-06-19 | 2026-06-18 | 100% | 完成外箱与电控柜序列号零点标贴，还差研发提供铭牌模板。 | bar: 6月 11
|  | 装配作业SOP【持续更新】 | [55 empty] | 工艺 | 2026-06-15 | 2026-06-10 | 100% | bar: 6月 15
|  | 产品装箱配件清单 | [55 empty] | SP研发/工艺 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | 100% | 已完成 | bar: 5月 26
|  | 辅料清单 | [55 empty] | 工艺 | 2026-05-21 | 2026-05-16 | 100% | 已完成 | bar: 5月 21
|  | 工时测定 | [55 empty] | 工艺 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 100% | bar: 6月 16
| 测 | 测试区规划，测试架搭建 | [55 empty] | 工艺 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 100% | 测试架、负载已下单采购 机架已回，明天安排安装到测试区 | bar: 6月 8
试产 | - | 产品装配 | 6月 16: 1; 6月 17: 1; 6月 18: 2; 6月 19: 0; 6月 20: 2; 6月 21: 2; 6月 22: 1; 6月 23: 1; 6月 24: 2; 6月 29: 1 | 工艺/生产 | 2026-07-17 |  | 85% | LJC-260624》与研发协助最后3台调整到7月4或7月5开始装配。 合计15台，其中8台出货，7台研发样机
|  | 产品测试 | 6月 17: 0; 6月 18: 0; 6月 19: 0; 6月 20: 4; 6月 21: 0; 6月 22: 4; 6月 23: 2; 6月 24: 0; 6月 25: 2; 6月 30: 1 | 工艺/生产 | 2026-07-17 |  | 85%
|  | 产品包装，出货 | 6月 18: 0; 6月 19: 0; 6月 22: 6; 6月 23: 2 | 工艺/生产 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 100% | 需要出货的包装，研发样机不包装
|  | 阶段总结 | [55 empty] | 工艺 | 2026-07-17 |  | 0%

## 良福模具报价
良福模具报价单
NO. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
产品编号及名称 | 总成本 | 1-SP1014-25120803二轴外壳 | 1-SP1014-25120807四轴外壳 | 1-SP1014-25123001三轴大臂 | 1-SP1014-25123004四轴小臂 | 1-SP1014-25123002三轴大臂端盖 | 1-SP1014-25123005四轴小臂端盖 | 1-SP1233-26041501六轴外壳 | 1-SP1014-25120808四轴外壳端盖 | 1-SP1233-26041502六轴端盖 | 1-SP1233-26041506五轴左端盖 | 1-SP1233-26041505五轴右端盖 | 1-SP1233-26041504五轴大臂 | 1-SP1014-25123004二轴密封端盖 | 1-SP1233-26041507五轴端盖
产品图片 | /
产品材料 | / | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12 | A380/ADC12
模穴共用模胚，增加行位 | / | 1*1 | 1*1 | 1*1 | 1*1 | 1+1 |  | 1*1 | 1+1+1+1 |  |  |  | 1*1 | 1+1
模具费用 | 1175000 | 175000 | 145000 | 155000 | 175000 | 55000 |  | 175000 | 65000 |  |  |  | 185000 | 45000
模具材料 | / | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344 | 2344
产品单重加上面CNC余量g | / | 630 | 495 | 1060 | 10340 | 320 | 266 | 685 | 143 | 58 | 65 | 105 | 815 | 85 | 65
材料费用，加上加工余量 | 423.69 | 17.64 | 13.86 | 29.68 | 289.52 | 8.96 | 7.45 | 19.18 | 4 | 1.62 | 1.82 | 2.94 | 22.82 | 2.38 | 1.82
压铸费用 | 319 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10 | 10 | 45 | 5 | 3 | 4 | 5 | 45 | 6 | 6
去毛刺打磨 | 219 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 3 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5
CNC加工钻孔攻牙 | 542 | 85 | 85 | 85 | 85 | 5 | 5 | 85 | 5 | 3 | 3 | 5 | 85 | 3 | 3
铬化 | 166 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 18 | 2 | 2
喷粉 | 302 | 35 | 33 | 35 | 55 | 8 | 8 | 35 | 10 | 6 | 6 | 10 | 45 | 8 | 8
包装运输 | 48 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1
按照500PCS以上零件单价 | 2019.69 | 225.64 | 219.86 | 238.68 | 518.52 | 74.96 | 73.45 | 227.18 | 37 | 20.62 | 38.82 | 49.94 | 240.82 | 27.38 | 26.82
按照200PCS以上零件单价 | 3736.44 | 417.43 | 406.74 | 441.56 | 959.26 | 138.68 | 135.88 | 420.28 | 68.46 | 38.15 | 71.82 | 92.39 | 445.52 | 50.65 | 49.62
按照50PCS以上零件单价 | 4039.4 | 451.28 | 439.72 | 477.36 | 1037.04 | 149.92 | 146.9 | 454.36 | 74.01 | 41.25 | 77.64 | 99.88 | 481.64 | 54.76 | 53.64
备注：
1.以上报价含税，少于以上最少数量按照上机每套模具上机调试损耗费用人民币6000*8=48000元，目前材料价按照人民币25.5元加上损耗10%在市场浮动3%之上需重新调整。
2.模具客供,产品单重是按图纸评估，届时按实际重计算,4套模具夹具费用另外收人民币8000*5=40000元

## HE3 成本预估
HE3 本体 + 控制柜 + MT3 成本
HE3 本体成本
|  |  |  | （基于常规模组，打样价格) |  |  | 备注 |  | （基于常规模组，打样价格) |  |  | 备注
类别 | 名称 |  | 规格 | 单价 （未税） | 数量 | 总价 （未税） |  | 规格 | 单价 （未税） | 数量 | 总价 （未税）
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
关键零部件 | 模组 | J1 | 17模组（伟达立） | 2700 | 1 | 2700 | 100 套报价 | 17模组（伟达立） | 2700 | 1 | 2700 | 100 套报价
|  | J2 | 20模组（伟达立） | 2900 | 1 | 2900 |  | 20模组（伟达立） | 2900 | 1 | 2900
|  | J3 | 14模组（伟达立） | 2500 | 1 | 2500 |  | 14模组（伟达立） | 2500 | 1 | 2500
|  | J4 | 14模组（伟达立） | 2500 | 1 | 2500 |  | 14模组（伟达立） | 2500 | 1 | 2500
|  | J5 | 14模组（伟达立） | 2500 | 1 | 2500 |  | 14模组（伟达立） | 2500 | 1 | 2500
|  | J6 | 11模组（伟达立） | 1327.43 | 1 | 1327.43 |  | 11模组（伟达立） | 1327.43 | 1 | 1327.43
|  | J7 | 14模组（伟达立） | 2500 | 1 | 2500 |  | 14模组（伟达立） | 2500 | 1 | 2500
| 合计 |  |  | 16927.43 |  |  |  |  | 16927.43
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
本体机加件 | 1-SP1014-25120801,充电机器人安装板 | 1-SP1014-25120801,充电机器人安装板 | / |  |  |  | 10 套报价 | / |  |  |  | 100 套报价
| 1-SP1014-25120802,一二轴连接法兰 | 1-SP1014-25120802,一二轴连接法兰 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120803,二轴外壳 | 1-SP1014-25120803,二轴外壳 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120804,二轴密封端盖 | 1-SP1014-25120804,二轴密封端盖 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25123001,三轴大臂 | 1-SP1014-25123001,三轴大臂 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25123002,三轴大臂端盖 | 1-SP1014-25123002,三轴大臂端盖 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25123003,三轴大臂密封垫 | 1-SP1014-25123003,三轴大臂密封垫 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25123004,四轴小臂 | 1-SP1014-25123004,四轴小臂 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25123005,四周小臂端盖 | 1-SP1014-25123005,四周小臂端盖 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25123006,四周小臂密封垫 | 1-SP1014-25123006,四周小臂密封垫 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120807,四轴外壳 | 1-SP1014-25120807,四轴外壳 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120808,四轴外壳端盖 | 1-SP1014-25120808,四轴外壳端盖 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120809,二轴端盖长螺柱 | 1-SP1014-25120809,二轴端盖长螺柱 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120810,二轴端盖短螺柱 | 1-SP1014-25120810,二轴端盖短螺柱 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120811,二轴绑线板 | 1-SP1014-25120811,二轴绑线板 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120812,三轴绑线板 | 1-SP1014-25120812,三轴绑线板 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120813,护线环 | 1-SP1014-25120813,护线环 | / |  |  |  |  | /
| 1-SP1014-25120815,四轴端盖密封垫 | 1-SP1014-25120815,四轴端盖密封垫 | / |  |  |  |  | /
| 六轴外壳 | 六轴外壳 | / |  |  |  |  | /
| 六轴端盖 | 六轴端盖 | / |  |  |  |  | /
| 六轴端盖密封垫 | 六轴端盖密封垫 | / |  |  |  |  | /
| 五轴大臂 | 五轴大臂 | / |  |  |  |  | /
| 五轴右端盖 | 五轴右端盖 | / |  |  |  |  | /
| 五轴左端盖 | 五轴左端盖 | / |  |  |  |  | /
| 五轴端盖 | 五轴端盖 | / |  |  |  |  | /
| 五轴左端盖密封垫 | 五轴左端盖密封垫 | / |  |  |  |  | /
| 拼接轴 | 拼接轴 | / |  |  |  |  | /
| 五轴过线环 | 五轴过线环 | / |  |  |  |  | /
| 外径70x1.5 | 外径70x1.5 | / |  |  |  |  | /
| 外径50x1.5 | 外径50x1.5 | / |  |  |  |  | /
| 外径72x1.5 | 外径72x1.5 | / |  |  |  |  | /
| 外径80x1.5 | 外径80x1.5 | / |  |  |  |  | /
| 外径95x1.5 | 外径95x1.5 | / |  |  |  |  | /
| 外径60x1.5 | 外径60x1.5 | / |  |  |  |  | /
| 外径40x1.0 | 外径40x1.0 | / |  |  |  |  | /
| 外径30x1.0 | 外径30x1.0 | / |  |  |  |  | /
| O型密封圈,外径44x1.0,丁腈橡胶 | O型密封圈,外径44x1.0,丁腈橡胶 | / |  |  |  |  | /
| O型密封圈,外径42x1.0,丁腈橡胶 | O型密封圈,外径42x1.0,丁腈橡胶 | / |  |  |  |  | /
| O型密封圈,外径78x1.5,丁腈橡胶 | O型密封圈,外径78x1.5,丁腈橡胶 | / |  |  |  |  | /
| O型密封圈,外径57x1.5,丁腈橡胶 | O型密封圈,外径57x1.5,丁腈橡胶 | / |  |  |  |  | /
| O型密封圈,外径52x1,丁腈橡胶 | O型密封圈,外径52x1,丁腈橡胶 | / |  |  |  |  | /
| 油封,XUE01-d35-D55-C7,怡合达 | 油封,XUE01-d35-D55-C7,怡合达 | / |  |  |  |  | /
| 深沟球轴承,61807DD,NSK | 深沟球轴承,61807DD,NSK | / |  |  |  |  | /
机加件总价 | [5 empty] | 9368 |  |  |  |  | 6854
螺钉等标准件 | 安装螺钉 |  | / | 50 | 1 | 50 |  | / | 50 | 1 | 50
包装箱 | 包装箱 |  |  | 397.86 | 1 | 397.86 |  |  | 397.86 | 1 | 397.86
| 合计 |  |  | 9815.86 |  |  |  |  | 7301.86
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
电气线缆 | 2-TH061S-98-83-00B,TH6本体内末端透传线 |  | / | 197.29 | 1 | 197.29 | 100 套报价 | / | 197.29 | 1 | 197.29 | 100 套报价
| 2-TH061S-98-84-00B,CAN总线-J6 | 2-TH061S-98-84-00B,CAN总线-J6 | / | 11.71 | 1 | 11.71 |  | / | 11.71 | 1 | 11.71
| 2-TH061S-98-85-00B,CAN总线-J5 | 2-TH061S-98-85-00B,CAN总线-J5 | / | 11.71 | 1 | 11.71 |  | / | 11.71 | 1 | 11.71
| 2-TH061S-98-86-00B,CAN总线-J4 | 2-TH061S-98-86-00B,CAN总线-J4 | / | 14.96 | 1 | 14.96 |  | / | 14.96 | 1 | 14.96
| 2-TH061S-98-87-00B,CAN总线-J3 | 2-TH061S-98-87-00B,CAN总线-J3 | / | 14.08 | 1 | 14.08 |  | / | 14.08 | 1 | 14.08
| 2-TH061S-98-88-00B,CAN总线-J2 | 2-TH061S-98-88-00B,CAN总线-J2 | / | 12.19 | 1 | 12.19 |  | / | 12.19 | 1 | 12.19
| 2-TH061S-98-89-00B,以太网连接线-J6 | 2-TH061S-98-89-00B,以太网连接线-J6 | / | 9.64 | 1 | 9.64 |  | / | 9.64 | 1 | 9.64
| 2-TH061S-98-90-00B,以太网连接线-J5 | 2-TH061S-98-90-00B,以太网连接线-J5 | / | 9.64 | 1 | 9.64 |  | / | 9.64 | 1 | 9.64
| 2-TH061S-98-91-00B,以太网连接线-J4 | 2-TH061S-98-91-00B,以太网连接线-J4 | / | 12.89 | 1 | 12.89 |  | / | 12.89 | 1 | 12.89
| 2-TH061S-98-92-00B,以太网连接线-J3 | 2-TH061S-98-92-00B,以太网连接线-J3 | / | 12.01 | 1 | 12.01 |  | / | 12.01 | 1 | 12.01
| 2-TH061S-98-93-00B,以太网连接线-J2 | 2-TH061S-98-93-00B,以太网连接线-J2 | / | 10.18 | 1 | 10.18 |  | / | 10.18 | 1 | 10.18
| 2-TH061S-98-94-00B,本体通讯输入线 | 2-TH061S-98-94-00B,本体通讯输入线 | / | 172.04 | 1 | 172.04 |  | / | 172.04 | 1 | 172.04
| 2-TH061S-98-95-00B,DC48V电源线J6 | 2-TH061S-98-95-00B,DC48V电源线J6 | / | 7.39 | 1 | 7.39 |  | / | 7.39 | 1 | 7.39
| 2-TH061S-98-96-00B,DC48V电源线J5 | 2-TH061S-98-96-00B,DC48V电源线J5 | / | 7.39 | 1 | 7.39 |  | / | 7.39 | 1 | 7.39
| 2-TH061S-98-97-00B,DC48V电源线J4 | 2-TH061S-98-97-00B,DC48V电源线J4 | / | 10.09 | 1 | 10.09 |  | / | 10.09 | 1 | 10.09
| 2-TH061S-98-98-00B,本体输入电源线 | 2-TH061S-98-98-00B,本体输入电源线 | / | 64.1 | 1 | 64.1 |  | / | 64.1 | 1 | 64.1
| D-SUB针座,DB25针座-双排-焊线式 | D-SUB针座,DB25针座-双排-焊线式 | / | 16.58 | 1 | 16.58 |  | / | 16.58 | 1 | 16.58
| D-SUB针座,DB62针座-三排-焊线式 | D-SUB针座,DB62针座-三排-焊线式 | / | 39.04 | 1 | 39.04 |  | / | 39.04 | 1 | 39.04
| 1-RD000P-03-97-99,电缆_MCP | 1-RD000P-03-97-99,电缆_MCP | / | 193.6 | 1 | 193.6 |  | / | 193.6 | 1 | 193.6
| 1-RD000P-07-40-97,MS6MT弯头末端透传线 | 1-RD000P-07-40-97,MS6MT弯头末端透传线 | / | 205 | 1 | 205 |  | / | 205 | 1 | 205
| 1-RD000P-07-52-00,MS6MT电源线_4m | 1-RD000P-07-52-00,MS6MT电源线_4m | / | 234.44 | 1 | 234.44 |  | / | 234.44 | 1 | 234.44
| 1-RD000P-07-53-00,MS6MT通讯线_4m | 1-RD000P-07-53-00,MS6MT通讯线_4m | / | 462.87 | 1 | 462.87 |  | / | 462.87 | 1 | 462.87
| 合计 |  |  | 1728.84 |  |  |  |  | 1728.84
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
生产、制造成本 | 人工作业成本 |  | / | 428.89 | 1 | 428.89 |  | / | 428.89 | 1 | 428.89
| 制造费用成本 | 制造费用成本 | / | 148.16 | 1 | 148.16 |  | / | 148.16 | 1 | 148.16
| 间接材料成本 | 间接材料成本 | / | 76.76 | 1 | 76.76 |  | / | 76.76 | 1 | 76.76
| 合计 |  |  | 653.81 |  |  |  |  | 653.81
HE3 本体成本 | [5 empty] | 29125.94 |  |  |  |  | 26611.94
控制柜成本
类别 | 名称 |  | 规格 | 单价 （未税） | 数量 | 总价 （未税） | 备注 | 规格 | 单价 （未税） | 数量 | 总价 （未税） | 备注
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
本体机加件 | Comm-E Core V1.2 ICT合格PCBA（外购用） |  | / | 1979.05 | 1 | 1979.05 |  | /
| Comm-E Interfase V1.1 ICT合格PCBA（外购用） |  | / | 1205.26 | 1 | 1205.26 |  | /
| Pallas-03-01-01-B,Comm-E底板成品B |  | / | 90.27 | 1 | 90.27 |  | /
| 组合螺钉,M3x6,圆头十字螺钉带弹片垫圈304不锈钢 |  | / | 0.06 | 8 | 0.48 |  | /
| 六角铜柱,M3x14mm |  | / | 0.29 | 1 | 0.29 |  | /
| 16G工业级TF卡,SanDisk,SDSDQAF3-016G-1 |  | / | 58 | 1 | 58 |  | /
| MAC地址B4-A2-EB-00-00-00~B4-A2-EB-0F-FF-FF |  | / | 0.01 | 2 | 0.02 |  | /
| 纽扣电池,cr2032,3V |  | / | 2.2 | 1 | 2.2 |  | /
| Pallas-IO_V1.2 PCBA(外购） |  | / | 254.74 | 1 | 254.74 |  | /
| 空气开关,NXB-63-2P-C16,正泰 |  | / | 14.16 | 1 | 14.16 |  | /
| 接地端子排,JDG-D-5,航同 |  | / | 18.21 | 1 | 18.21 |  | /
| 接线端子,DP4N-TR,町洋 |  | / | 5.22 | 8 | 41.76 |  | /
| 以太网航空插座,RJ45F04S |  | / | 76.13 | 1 | 76.13 |  | /
| 终端固定器,SS2,町洋 |  | / | 1.03 | 3 | 3.09 |  | /
| 终端盖,DP4C-TR,町洋 |  | / | 4.9 | 8 | 39.2 |  | /
| 超六类网线,LQ01-DWG-25005 ,330±10 |  | / | 18.64 | 3 | 55.92 |  | /
| 单面护线圈,开孔直径30mm |  | / | 0.06 | 1 | 0.06 |  | /
| 警告圈,S10-A-1640,怡合达 |  | / | 3.8 | 1 | 3.8 |  | /
| 滤波器,EMC-A2-010-SN,宝隆 |  | / | 87.01 | 1 | 87.01 |  | /
| 浪涌雷击抑制器,EMC-S1-100-XX,宝隆100A/10KA |  | / | 72.06 | 1 | 72.06 |  | /
| 开关电源,PDF-500L-24II(配4个安装支架),新星 |  | / | 430.1 | 1 | 430.1 |  | /
| 开关电源,明纬,RSP-3000-48 |  | / | 1948.17 | 1 | 1948.17 |  | /
| 过滤器组件,MPFG-80,树脂,米思米 |  | / | 7 | 2 | 14 |  | /
| 风扇网罩,80x80,普通碳钢 |  | / | 1.19 | 2 | 2.38 |  | /
| Pallas-01-01-05-A,Pallas连接件 |  | / | 4.42 | 2 | 8.84 |  | /
| 橡胶脚垫,垫圈型,NHY05-30,怡合达 |  |  | 9.5 | 4 | 38
| 六角螺母,M4,GB/T6170-2000,不锈钢 |  |  | 0.03 | 12 | 0.36
| 六角螺母,M3,普通碳钢,镀锌 |  |  | 0.02 | 8 | 0.16
| 内六角平圆头螺钉,M3x6,不锈钢304 |  |  | 0.02 | 4 | 0.08
| 内六角沉头螺钉,M3x6_10.9级_达克罗 |  |  | 0.1 | 2 | 0.2
| 内六角圆柱头螺钉,M4x35,GB/T70.1-2000,达克罗,12.9级, |  |  | 0.18 | 8 | 1.44
| 内六角平圆头螺钉,M3x8,304不锈钢 |  |  | 0.02 | 8 | 0.16
| 内六角圆柱头螺钉,M4x8,GB/T,70.1-2000,达克罗,12.9级 |  |  | 0.09 | 5 | 0.45
| 内六角圆柱头螺钉,M4x10,GB/T 70.1-2000,达克罗,12.9级 |  |  | 0.1 | 2 | 0.2
| 内六角圆柱头螺钉,M4x14,GB/T,70.1-2000,达克罗12.9级 |  |  | 0.2 | 4 | 0.8
| 组合螺钉,M4x8,十字螺钉连带弹片垫圈 |  |  | 0.11 | 58 | 6.38
| 英制螺柱,#4-40_5+5_304不锈钢 |  |  | 0.47 | 6 | 2.82
| 单头六角柱,M3x10+6,碳钢镀镍 |  |  | 0.33 | 5 | 1.65
| 外齿锁紧垫圈,4x0.5_304不锈钢, |  |  | 0.25 | 1 | 0.25
| 扎带固定座,STm-1,尼龙,101 |  |  | 0.12 | 20 | 2.4
| 内六角圆柱头螺钉,M5x10,12.9级,达克罗 |  |  | 0.1 | 6 | 0.6
| 导轨,TH35 |  |  | 5.5333 | 0.15 | 0.83
| 残余电压防护标识,标识尺寸35x20mm |  |  | 0.4 | 1 | 0.4
| 三角高压警示标识,ELE-K006,等边25,进口(PP)环保合成纸 |  |  | 1.06 | 1 | 1.06
| 非专业人士勿打开标识,长85x宽55mm,3M贴纸 |  |  | 1.02 | 1 | 1.02
| 1-MS061T-01-01-01,电控柜箱体 |  |  | 159.29 | 1 | 159.29
| 1-MS061T-01-01-04,电气钣金 |  |  | 57.52 | 1 | 57.52
| 1-MS061T-01-01-05,线缆支架 |  |  | 22.12 | 1 | 22.12
| 1-MS061T-01-01-07,电控柜盖子 |  |  | 35.4 | 1 | 35.4
| 1-MS061T-01-01-08,电源钣金 |  |  | 26.55 | 1 | 26.55
| 1-MS061T-01-01-09,连接钣金1 |  |  | 14.39 | 2 | 28.78
| 1-MS061T-97-92-00,IO板_DC24V输入电源线 |  |  | 6 | 1 | 6
| 1-MS061T-97-94-00,Safety IO短接改制 |  |  | 6.63 | 1 | 6.63
| 1-MS061T-97-95-00,Safety IO改制 |  |  | 11.03 | 1 | 11.03
| 1-MS061T-97-96-00,启动按钮改制 |  |  | 18.48 | 1 | 18.48
| 1-MS061T-97-97-00,排风风扇改制 |  |  | 54.52 | 1 | 54.52
| 1-MS061T-97-98-00,进风风扇改制 |  |  | 53.8 | 1 | 53.8
| 1-MS061T-97-99-00,泄放电阻改制 |  |  | 49.2 | 1 | 49.2
| 1-MS061T-98-77-00,电控柜透传电源_DC24V电源线 |  |  | 4.86 | 1 | 4.86
| 1-MS061T-98-78-00,24V开关电源接地线 |  |  | 2.99 | 1 | 2.99
| 1-MS061T-98-79-00,48V开关电源接地线 |  |  | 3.18 | 1 | 3.18
| 1-MS061T-98-80-00,浪涌雷击抑制器接地线 |  |  | 2.18 | 1 | 2.18
| 1-MS061T-98-81-00,滤波器接地线 |  |  | 2.18 | 1 | 2.18
| 1-MS061T-98-82-00,面板IO总线 |  |  | 160 | 1 | 160
| 1-MS061T-98-83-00,COMM_DIO2线 |  |  | 73.86 | 1 | 73.86
| 1-MS061T-98-84-00,COMM_DIO1线 |  |  | 112.2 | 1 | 112.2
| 1-MS061T-98-85-00,E-STOP线 |  |  | 40.31 | 1 | 40.31
| 1-MS061T-98-86-00,继电器模块使能控制线 |  |  | 16.05 | 1 | 16.05
| 1-MS061T-98-87-00,本体通讯线 |  |  | 186.09 | 1 | 186.09
| 1-MS061T-98-88-00,Pallas_+24V电源线 |  |  | 17.7 | 1 | 17.7
| 1-MS061T-98-89-00,继电器模块DC48V输出电源线 |  |  | 52.89 | 1 | 52.89
| 1-MS061T-98-90-00,继电器模块DC48V输入电源线 |  |  | 5.65 | 1 | 5.65
| 1-MS061T-98-91-00,24V开关电源_DC24V输出电源线 |  |  | 4.02 | 1 | 4.02
| 1-MS061T-98-92-00,24V开关电源_AC220V输入电源线 |  |  | 4.5 | 1 | 4.5
| 1-MS061T-98-93-00,48V开关电源_AC220V输入电源线 |  |  | 6.22 | 1 | 6.22
| 1-MS061T-98-94-00,滤波器_AC220V输出电源线 |  |  | 4.65 | 1 | 4.65
| 1-MS061T-98-95-00,滤波器_AC220V输入电源线 |  |  | 4.35 | 1 | 4.35
| 1-MS061T-98-96-00,浪涌雷击抑制器_AC220V输入电源线 |  |  | 4.35 | 1 | 4.35
| 1-MS061T-98-97-00,空气开关_AC220V输出电源线 |  |  | 4.22 | 1 | 4.22
| 1-MS061T-98-98-00,AC LED线 |  |  | 18.4 | 1 | 18.4
| 1-MS061T-98-99-00,POWER电源线 |  |  | 28.11 | 1 | 28.11
| 1-TR601S-01-01-04,电源开关钣金 |  |  | 13.09 | 1 | 13.09
| PCBA,SO-Thor-Relay PCBA-V1.5 |  |  | 283.09 | 1 | 283.09
| 接地标识,EA-K007直径15mm,进口PP环保合成纸,艾瑞达 |  |  | 0.44 | 1 | 0.44
| 合计 |  |  | 8049.36
生产、制造成本 | 人工作业成本 |  | / | 100 | 0.3 | 30 |  | /
| 制造费用成本 |  | / | 90 | 0.3 | 27 |  | /
| 间接材料成本 |  | / | 5 | 0.3 | 1.5 |  | /
| 人工作业成本 |  | / | 100 | 3 | 300 |  | /
| 制造费用成本 |  | / | 90 | 3 | 270 |  | /
| 间接材料成本 |  | / | 5 | 3 | 15 |  | /
| 合计 |  |  | 643.5
控制柜成本 | [5 empty] | 8692.86
MT3 成本
类别 | 名称 |  | 规格 | 单价 （未税） | 数量 | 总价 （未税） | 备注 | 规格 | 单价 （未税） | 数量 | 总价 （未税） | 备注
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
本体机加件 | 示教器,HTY-S535-1C3-1-2,华途 |  |  | 2361.12 | 1 | 2361.12 |  | /
| 机器人产品合格证,104x140mm,300G,铜版纸印刷 |  |  | 0.88 | 1 | 0.88 |  | /
| 合计 |  |  | 2362
生产、制造成本 | 人工作业成本 |  | / | 100 | 2 | 200 |  | /
| 制造费用成本 |  | / | 90 | 2 | 180 |  | /
| 间接材料成本 |  | / | 5 | 2 | 10 |  | /
| 合计 |  |  | 390
MT3 成本 | [5 empty] | 2752
HE3 本体 + 控制柜 + MT3 总成本 | [5 empty] | 40570.8 |  |  |  |  | 38056.8